## 說明
中信 VCF 9.1.1 Converge & Import — 每一步 Checklist
版本 v1｜2026-10-07｜Broadcom CXS｜對應簡報：CTBC_VCF911_Converge_Import_Plan.pptx
範圍 | Management Cluster Converge → VCF 9.1.1 管理網域；vRA 8.18 → VCF Automation 9.1.1；整合雲 / 中信雲 Import 為 VI Workload Domain 並升級 9.1.1；SRM 重新註冊；vRO → 9.1.1。不含 NSX Edge cluster。
路徑假設 | WLD 採方案 B：vCenter 先以 RDU 升 9.1.1 → SRM Reconfigure → Import（共用管理網域 NSX 9.1.1）→ ESXi 走 VCF LCM。若改方案 A，S07–S14 需改寫（見簡報 Decision 頁）。
已確認事項 | 2026-10-07：三套 vCenter 皆無 Enhanced Linked Mode（客戶確認）。
怎麼填 | 只需填黃底欄位：『Checklist』頁的 狀態 / 執行人 / 完成時間 / 證據 / 備註；『Gate 簽核』、『IP & DNS 規劃』、『待確認事項』的黃底欄。其餘為計畫內容，請勿改動。
填寫範例 | 狀態＝完成｜執行人＝王小明（中信 系統）｜完成時間＝2026-10-19 14:30｜證據＝S04-12_converge-success.png｜備註＝Validation 2 個 Warning 已確認
狀態選項 | 未開始 / 進行中 / 完成 / 失敗 / N/A（下拉選單；『進度總覽』頁自動統計）
類別 | 前置檢查 → 執行 → 完成驗證 → 退版 / 截止點。每一步的『退版』列須在 Lab 演練過才可進正式環境。
依據欄 | TechDocs / KB = Broadcom 官方文件；CXS Lab 實測 = Broadcom CXS 內部 lab 實測結果（非官方文件）；推定 = 目前無官方文件直接說明，需 Lab 驗證或開 SR 確認。
帳密原則 | 本表不記錄任何帳號密碼；需要密碼的步驟一律由客戶密碼保管工具提供。
負責代號 | PM 專案經理、ARC 架構師、ENG 升級工程師、SYS 系統、HW 硬體、NET 網路、SEC 資安、DR DR 負責人、AUTO 自動化平台、APP 應用驗證、CHG 變更管理、GSS 原廠支援（同人員表）
Gate 與 PONR
Gate | 時點 / 說明
G0 | S00 後｜盤點與備份｜放行條件：阻礙項清零、三套 vCenter 備份可還原、IP/DNS 驗證完成｜簽核：PM、ARC
G1 ⚠ PONR | S04 後｜Converge 完成｜放行條件：管理網域 ACTIVE、NSX / VCF Ops 正常、第一次 SFTP 備份成功｜簽核：PM、ARC
G2 | S06 後｜VCFA 9.1.1 cutover｜放行條件：Tenant / Provider 登入、資料完整、Day-2 成功；8.18 來源保留至觀察期後｜簽核：PM、AUTO
G3 ⚠ PONR | S09｜整合雲 import｜放行條件：vCenter 9.1.1 正常、SRM Test Recovery 成功、Compute Manager 已註冊｜簽核：PM、ARC、DR
G4 ⚠ PONR | S13｜中信雲 import｜放行條件：同 G3｜簽核：PM、ARC、DR
G5 ⚠ PONR | S16｜vSAN on-disk format｜放行條件：觀察期無重大事件、客戶簽核｜簽核：PM

## 進度總覽
進度總覽（自動統計自『Checklist』頁，請勿手改）
Step | 步驟 | 階段 | Gate | 項目數 | 完成 | N/A | 失敗 | 進行中 | 完成率
S00 | 盤點、阻礙項排除與備份（新增） | 準備 | G0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S01 | vRA / vRO 冷遷移至 Management Cluster（#1） | 管理網域 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S02 | 部署 VCF Installer 9.1.1（#3） | 管理網域 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S03 | Depot 與 Binaries（回答「Offline Depot???」）（#4） | 管理網域 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S04 | Management Cluster Converge 成 VCF 9.1.1 管理網域（#5） | 管理網域 | G1 ⚠ PONR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S05 | vRA 匯入 VCF Operations（Fleet Lifecycle）（#6） | 管理網域 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S06 | vRA 8.18 → VCF Automation 9.1.1（藍綠升級）（#7） | 管理網域 | G2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S07 | 整合雲 vCenter 8.0.3 → 9.1.1（RDU，import 前）（#10（vCenter）） | 整合雲 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S08 | 整合雲 vCenter 升級後 SRM 重新註冊（#11） | 整合雲 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S09 | 整合雲 匯入為 VI Workload Domain（共用管理網域 NSX 9.1.1）（#8） | 整合雲 | G3 ⚠ PONR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S10 | 整合雲 ESXi 8.0.3 → 9.1.1（VCF LCM / vLCM image）（#10（ESXi）） | 整合雲 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S11 | 中信雲 vCenter 8.0.3 → 9.1.1（RDU，import 前）（#12（vCenter）） | 中信雲 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S12 | 中信雲 vCenter 升級後 SRM 重新註冊（#13） | 中信雲 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S13 | 中信雲 匯入為 VI Workload Domain（共用管理網域 NSX 9.1.1）（#9） | 中信雲 | G4 ⚠ PONR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S14 | 中信雲 ESXi 8.0.3 → 9.1.1（VCF LCM / vLCM image）（#12（ESXi）） | 中信雲 |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S15 | vRO → VCF Operations orchestrator 9.1.1（VCFA 之後）（#2（移到最後）） | 收尾 |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
S16 | 觀察期、vSAN on-disk format 與收尾（新增） | 收尾 | G5 ⚠ PONR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
合計 |  |  |  | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
完成率 =（完成 + N/A）÷ 項目數；『失敗』不算完成，須依該步『退版』列處理後重做。

## Checklist
每一步 Checklist（方案 B）
黃底欄位由執行人填寫；狀態請用下拉選單
Step | 原計畫 | 階段 | 類別 | # | 檢查項目 | 指令 / UI 路徑 | 預期結果 | 依據 | 負責 | 狀態 | 執行人 | 完成時間 | 證據 / 截圖 | 備註
S00 | 新增 | 準備 | 步驟 |  | S00｜Inventory, Blockers & Backups｜盤點、阻礙項排除與備份｜G0 Gate｜負責：ARC、ENG、SYS、NET、DR、AUTO
S00 | 新增 | 準備 | 前置檢查 | S00-01 | vRA 確切版本 ≥ 8.18.1（converge 情境頁要求 8.18.1 Patch 3，建議以 P3 為基準） | vRA 主節點：vracli version | ≥ 8.18.1 P3 | TechDocs: Import an Existing VMware Aria Automation Instance；Converge … Aria Automation 情境頁 | AUTO | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 前置檢查 | S00-02 | vRO 實際版本（「8.18.7」在 Broadcom 查無此 Orchestrator 版號，需現場確認）且 ≥ 8.18.1 | vRO：vracli version | ≥ 8.18.1 | TechDocs: Upgrade to VCF Operations Orchestrator 9.1 | AUTO | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 前置檢查 | S00-03 | vIDM / Aria Suite Lifecycle 的版本與所在叢集（vIDM 升級後仍是 VCFA 9.1 驗證來源，不可刪） | vSphere Client inventory | 已記錄 | TechDocs: Upgrading to VCF Automation 9.1 | AUTO | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 前置檢查 | S00-04 | 整合雲 / 中信雲 vCenter、ESXi 8.0.3 確切 build：8.0U3j 不可升 9.1.0、可升 9.1.1；8.0U3k 須另查 Interop Matrix（back-in-time） | VAMI Summary；esxcli system version get | 目標 9.1.1 可行 | KB 450972；TechDocs: Upgrading to VCF 9.1.x | SYS | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 前置檢查 | S00-05 | 三套 vCenter 皆無 Enhanced Linked Mode（客戶 2026-10-07 已確認）；另確認無 vCenter HA（converge 與 import 都不支援） | vSphere Client > vCenter > Configure > vCenter HA | 無 ELM ✔、無 VCHA | TechDocs: Supported and Not Supported Configurations；Import an Existing vCenter | SYS | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 前置檢查 | S00-06 | 叢集條件：vLCM image-based、DRS Fully Automated、VDS ≥ 8.0、vmk 靜態 IP、單一 vMotion vmk、ESXi 以 FQDN 加入 inventory | Cluster > Updates / DRS；Host > VMkernel adapters | 全部符合 | TechDocs: Supported and Not Supported Configurations；KB 425102 | SYS | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 前置檢查 | S00-07 | DNS 正反解（A/PTR）一致、所有 FQDN 全小寫（大寫 FQDN 會讓 converge 憑證鏈失敗） | nslookup <fqdn> / nslookup <ip> | 正反解一致、小寫 | KB 453612 | NET | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 前置檢查 | S00-08 | IP / DNS 規劃完成（見『IP & DNS 規劃』頁）：VCF Mgmt Services IP pool ≥ 12（198.18.0.0/15 不可與內網重疊）、License Server A+PTR、VCFA 5 IP + runtime FQDN、RDU 暫時 IP ×2 |  | 規劃表簽核 | KB 440630；TechDocs: Upgrading to VCF Automation 9.1 | NET | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 前置檢查 | S00-09 | 管理叢集容量：單台主機邏輯 CPU ≥ 最大 VM vCPU（Installer 只驗叢集總量）；VCFA 藍綠升級期間資源約平時 2 倍 |  | 容量足夠 | CXS Lab 實測 | ARC | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 前置檢查 | S00-10 | SRM 拓樸：兩朵雲是否互為配對、各 Protection Group 方向（protected / recovery）、replication 方式；solution account 密碼不過期設定 | SRM UI > Site Pair；Protection Groups | 已記錄 | TechDocs: Order of Upgrading vSphere and Protection and Recovery Components；KB 367383 | DR | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 前置檢查 | S00-11 | Interop Matrix：VCFA 9.1.1 ↔ vCenter 8.0.3（過渡期）、SRM 9.1.1 ↔ vCenter 8.0.3 / 9.1.1、備份軟體與第三方 plugin ↔ vSphere 9.1.1 | interopmatrix.broadcom.com | 全部 Compatible 或已有對策 | Broadcom Interop Matrix | ARC | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 前置檢查 | S00-12 | 備份：三套 vCenter file-based backup 並抽測還原；SRM 設定匯出；SFTP 備份伺服器就緒 | VAMI > Backup | 備份成功、還原驗證通過 | TechDocs: VCF 9.1 Backup and Restore | SYS | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 執行 | S00-13 | 填寫 Planning & Preparation Workbook；開立變更單（每一步的窗口、退版時間、負責人） |  | 變更單核准 |  | PM、CHG | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 完成驗證 | S00-14 | G0 簽核：阻礙項清零、備份可還原、IP/DNS 驗證完成 |  | G0 Go |  | PM | 未開始
S00 | 新增 | 準備 | 退版 / 截止點 | S00-15 | 無變更（只做盤點與準備） |  |  |  |  | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 步驟 |  | S01｜Cold-migrate vRA / vRO into the Management Cluster｜vRA / vRO 冷遷移至 Management Cluster｜Lab：165 GB 冷遷移約 97 分 / VM（nested）｜負責：ENG、SYS、AUTO、NET
S01 | #1 | 管理網域 | 前置檢查 | S01-01 | Management Cluster 提供與 vRA / vRO 現行『同一 L2 網段』的 port group（IP / FQDN 不變；VCFA 9.1 新節點也必須部署在同網段） | VDS > Port groups | VLAN / subnet 相同 | TechDocs: Upgrading to VCF Automation 9.1（same network）；Import an Existing VMware Aria Automation Instance | NET | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 前置檢查 | S01-02 | 順序：CXS Lab 驗證的是管理網域建好後再搬（Converge → 搬 vRA → Import）；先搬再 Converge 亦可，但未經 Lab 驗證 |  | 已決定 | CXS Lab 實測 | ARC | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 前置檢查 | S01-03 | 熱 vMotion 不採用：vDS 8.0.3 ↔ 9.1 不同版本間 vMotion 不支援；CXS Lab 熱遷移亦因 CPU feature 失敗 → 排停機窗口冷遷移 |  | 已排窗口 | KB 318582；CXS Lab 實測 | ARC | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 前置檢查 | S01-04 | 兩端 vCenter 443、ESXi 902（NFC）互通；目的 datastore 容量足夠 | Test-NetConnection / nc -zv | 可連通 | TechDocs: Import or Clone a VM with Advanced Cross vCenter vMotion | NET | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 前置檢查 | S01-05 | 記錄各節點 vApp properties / OVF 環境（vApp options 遺失會讓 vRA 服務起不來） | VM > Configure > vApp Options（匯出截圖 / OVF） | 已備份 | KB 447218 | ENG | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 前置檢查 | S01-06 | 健康基準：vracli status、pods 全 Running；凍結 vRA 請求與 vRO 排程工作流程 | kubectl get pods -n prelude | 全 Running | CXS Lab 實測 | AUTO | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 執行 | S01-07 | vRA 正常停止服務後關機 | 主節點：/opt/scripts/deploy.sh --shutdown → Guest shutdown 各節點 | 所有節點 Powered off | TechDocs: Aria Automation 8.18 Start / Shut down | ENG | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 執行 | S01-08 | vRO 正常關機；確認各 VM CD/DVD 未掛 datastore ISO | Guest shutdown；Edit Settings > CD/DVD | Powered off、未掛 ISO | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 執行 | S01-09 | Advanced Cross vCenter vMotion（關機狀態）：選 mgmt cluster / datastore / 同網段 port group；可選 Clone 方式保留來源（來源保持關機）作為退版點 | vSphere Client（目的 vCenter）> Import VMs；或 PowerCLI Move-VM | 遷移成功 | TechDocs: Import or Clone a VM with Advanced Cross vCenter vMotion | ENG | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 執行 | S01-10 | 依相依性開機（vRO → vRA 全部節點），vRA 主節點啟動服務 | /opt/scripts/deploy.sh | 服務啟動 | TechDocs: Aria Automation 8.18 Start / Shut down | ENG | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 完成驗證 | S01-11 | IP / FQDN / vApp properties 不變（ovfEnv 存在） | cat /opt/vmware/etc/vami/ovfEnv.xml | 與遷移前一致 | KB 447218 | ENG | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 完成驗證 | S01-12 | 服務就緒：healthstatus 回 200、pods 全 Running（約 10–20 分） | curl -k https://<vra-fqdn>/vco/api/healthstatus | HTTP 200 | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 完成驗證 | S01-13 | vIDM 登入、cloud account data collection、既有部署 Day-2（Power off/on）、新 catalog 請求、vRO workflow 測試 | Cloud Assembly / Service Broker / vRO Client | 全部成功 | CXS Lab 實測 | AUTO | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 退版 / 截止點 | S01-14 | 反向冷遷移回中信雲；或刪除新 VM、開回 Clone 保留的來源 |  | 回到遷移前狀態 |  | ENG | 未開始
S01 | #1 | 管理網域 | 退版 / 截止點 | S01-15 | 截止點：S05 Import 之前 |  |  |  |  | 未開始
S02 | #3 | 管理網域 | 步驟 |  | S02｜Deploy VCF Installer 9.1.1｜部署 VCF Installer 9.1.1｜負責：ENG
S02 | #3 | 管理網域 | 前置檢查 | S02-01 | Installer 版本 ≥ 9.1.1（converge 文件要求），與 vCenter / ESXi 同為 9.1.1 BOM（Installer build 25713928） |  | 版本正確 | TechDocs: Deploy Components by Using VCF Installer…；VCF 9.1.1 BOM | ENG | 未開始
S02 | #3 | 管理網域 | 前置檢查 | S02-02 | Installer IP / FQDN（A/PTR）、NTP、DNS 就緒 | nslookup | 正反解正確 |  | NET | 未開始
S02 | #3 | 管理網域 | 前置檢查 | S02-03 | 使用全新 Installer（做過 bring-up / converge 的 Installer 會記得舊 domain） | GET https://<installer>/v1/sddcs | 回 [] | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S02 | #3 | 管理網域 | 執行 | S02-04 | 部署 OVA（可放在 Management Cluster）；admin@local 密碼由密碼保管工具管理，不寫入文件 | vSphere Client > Deploy OVF Template | Powered on |  | ENG | 未開始
S02 | #3 | 管理網域 | 完成驗證 | S02-05 | UI 可登入、版本正確 | https://<installer-fqdn> | 9.1.1 |  | ENG | 未開始
S02 | #3 | 管理網域 | 退版 / 截止點 | S02-06 | 刪除 Installer VM（不影響既有環境） |  |  |  | ENG | 未開始
S03 | #4 | 管理網域 | 步驟 |  | S03｜Software Depot & Binaries｜Depot 與 Binaries（回答「Offline Depot???」）｜負責：ENG、NET
S03 | #4 | 管理網域 | 前置檢查 | S03-01 | 三種模式擇一：Online（activation code + proxy）／Offline Depot（自建 web server + VCF Download Tool）／Manual Transfer（下載後上傳 Installer） |  | 已決策 | TechDocs: Downloading Binaries to VCF Installer | ARC | 未開始
S03 | #4 | 管理網域 | 前置檢查 | S03-02 | 建議 Offline Depot：Installer 內下載的 binaries 不會轉給部署後的 Software Depot；VCFA 與 WLD 升級還要再用 |  |  | TechDocs: Connect VCF Installer to Broadcom or an Offline Depot（not transferred） | ARC | 未開始
S03 | #4 | 管理網域 | 前置檢查 | S03-03 | 無 Internet 時，VCF Download Tool 是唯一支援的下載方式 → 準備可上網下載機 + activation code |  |  | TechDocs: Manual Transfer | ENG | 未開始
S03 | #4 | 管理網域 | 前置檢查 | S03-04 | Depot server：HTTPS、憑證 SAN 含 FQDN + IP；Installer / SDDC Manager / VCF Ops 匯入 depot CA | openssl s_client -connect <depot>:443 | SAN 含 FQDN 與 IP | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S03 | #4 | 管理網域 | 執行 | S03-05 | 下載 converge INSTALL binaries：SDDC Manager、NSX、VCF Operations、Cloud proxy、License server、Fleet / SDDC lifecycle、Salt master / RaaS、Software depot、Telemetry、Identity broker、VCF services runtime、Migration service engine、VCF Automation | vcf-download-tool binaries download … | 下載完成 | TechDocs: Downloading Binaries to VCF Installer | ENG | 未開始
S03 | #4 | 管理網域 | 執行 | S03-06 | 下載 vRA 升級用：VCF Automation 9.1.1 + Migration service engine 9.1.1 | vcf-download-tool binaries download … | 下載完成 | TechDocs: Upgrading to VCF Automation 9.1 | ENG | 未開始
S03 | #4 | 管理網域 | 執行 | S03-07 | 下載 WLD 升級用：vCenter / ESX 9.1.1（--type UPGRADE、esx download）；若走方案 A，另需與 vCenter 版本對應的 NSX install bundle | vcf-download-tool … | 下載完成 | TechDocs: Import an Existing vCenter；Upgrading Workload Domains | ENG | 未開始
S03 | #4 | 管理網域 | 執行 | S03-08 | WLD ESXi 升級要 ESX 9.1.1 vLCM depot zip（catalog 只列 ISO；depot zip 下載需把 token 放在 URL path） | https://dl.broadcom.com/<TOKEN>/PROD/COMP/ESX_HOST/<檔名> | depot zip 已入 depot | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S03 | #4 | 管理網域 | 執行 | S03-09 | 另行準備 vRO 9.1.1 升級 ISO（S15 使用） |  | 已取得 | TechDocs: Upgrade to VCF Operations Orchestrator 9.1 | AUTO | 未開始
S03 | #4 | 管理網域 | 執行 | S03-10 | Installer 連線 Offline Depot（CXS Lab：URL 用 FQDN 曾報 VMWARE_DEPOT_OFFLINE_INVALID_URL，改用 IP） | Installer > Depot Settings | Connected | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S03 | #4 | 管理網域 | 完成驗證 | S03-11 | Installer Binary Management 所需項目全部 Downloaded、無缺項；檔案 SHA256 / 大小核對 | Installer > Binary Management | 全部 Downloaded |  | ENG | 未開始
S03 | #4 | 管理網域 | 退版 / 截止點 | S03-12 | 無變更（不影響既有環境） |  |  |  |  | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 步驟 |  | S04｜Converge Management Cluster to VCF 9.1.1｜Management Cluster Converge 成 VCF 9.1.1 管理網域｜G1 ⚠ PONR｜Lab：約 5–5.5 h（nested）｜負責：ARC、ENG、SYS、NET
S04 | #5 | 管理網域 | 前置檢查 | S04-01 | 支援組態全過：vLCM image、DRS Fully Automated、VDS ≥ 8.0、靜態 vmk、無 ELM / vCenter HA、≥ 3 台（vSAN） |  | 全部符合 | TechDocs: Supported and Not Supported Configurations to Converge to VCF | SYS | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 前置檢查 | S04-02 | mgmt vCenter VM 必須跑在它自己管理的叢集內；該 vCenter 下所有叢集會一起 converge（無法略過） |  | 符合 | TechDocs: Supported and Not Supported Configurations；CXS Lab 實測 | SYS | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 前置檢查 | S04-03 | mgmt vCenter / ESXi build 與 VCF 9.1.1 BOM 一致（vCenter 25712839、ESX 25714478）；converge 會把 vLCM desired image 設為 BOM 版本 | VAMI；esxcli system version get | 與 BOM 相同 | VCF 9.1.1 BOM；CXS Lab 實測 | SYS | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 前置檢查 | S04-04 | vCenter 無殘留 com.vmware.sddcManager / com.vmware.vcf.client extension，無同名 SDDC Manager VM | govc extension.info ¦ grep -iE 'sddcmanager¦vcf.client' | 無輸出 | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 前置檢查 | S04-05 | vLCM remediation policy evacuate_offline_vms = true（CXS Lab 驗證會擋） | PUT /api/esx/settings/clusters/{id}/policies/apply | true | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 前置檢查 | S04-06 | NSX overlay 設計：不給 TEP，或 overlay over management（mgmt VLAN 端到端 MTU ≥ 1600）；不含 NSX Edge cluster |  | 已決策 | TechDocs: Supported and Not Supported Configurations；CXS Lab 實測 | ARC | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 前置檢查 | S04-07 | VCF Operations：9.1.1 起必須在第一個 Instance 的管理網域；決定新部署或沿用既有 9.1 實例 |  | 已決策 | TechDocs: Deploy Components by Using VCF Installer… | ARC | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 前置檢查 | S04-08 | VCF Automation 選『稍後部署』（vRA 走 S05 import）；mgmt vCenter file-based backup |  |  | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 執行 | S04-09 | Installer > Deployment Wizard > VMware Cloud Foundation > Plan Step 1『Existing Component』勾既有 vCenter（跳過 Plan 會變 greenfield） | Installer UI |  | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 執行 | S04-10 | Prepare（VCF Mgmt Services IP pool 等）→ Validate（Warning 逐條確認）→ Deploy；下載 JSON spec 存檔 | Installer UI > Review > Download JSON spec | Validation 無 Error |  | ENG | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 執行 | S04-11 | 監看里程碑：Convert vCenter → NSX → VCF Management Platform → VCF Operations → Management Services | Installer UI / GET /v1/sddcs/{id} |  | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 完成驗證 | S04-12 | 全部 subtask COMPLETED_WITH_SUCCESS；SDDC Manager 管理網域 ACTIVE | SDDC Manager UI / GET /v1/domains | ACTIVE |  | ENG | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 完成驗證 | S04-13 | NSX：hosts Prepared / Up；VCF Operations > Lifecycle 看得到 Instance 與各元件 | NSX UI > Fabric > Hosts；VCF Ops > Build > Lifecycle | 全部正常 |  | ENG | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 完成驗證 | S04-14 | 授權（License Server / VCF Ops）完成；SDDC Manager / NSX SFTP 備份設定並完成第一次備份 |  | 授權有效、備份成功 |  | SYS | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 退版 / 截止點 | S04-15 | 完成前失敗：刪除已部署元件 VM 與 Installer，修正後依 JSON 重做 |  |  | KB 448258 | ENG | 未開始
S04 | #5 | 管理網域 | 退版 / 截止點 | S04-16 | 成功後無官方反向程序 → G1 PONR，需客戶簽核後才進下一步 |  |  |  | PM | 未開始
S05 | #6 | 管理網域 | 步驟 |  | S05｜Import vRA into VCF Operations｜vRA 匯入 VCF Operations（Fleet Lifecycle）｜Lab 9.1.1：約 5 分｜負責：ENG、AUTO
S05 | #6 | 管理網域 | 前置檢查 | S05-01 | vRA 主節點已位於此 VCF Instance 的管理網域（S01 完成），否則升級 precheck 會在 import_vcfa 失敗 |  | 符合 | TechDocs: Import an Existing VMware Aria Automation Instance；KB 425169 | ENG | 未開始
S05 | #6 | 管理網域 | 前置檢查 | S05-02 | vRA ≥ 8.18.1、服務健康；root 密碼由保管工具提供 | vracli status | 健康 |  | AUTO | 未開始
S05 | #6 | 管理網域 | 前置檢查 | S05-03 | 每個 fleet 只支援一個 VCF Automation 實例 → 確認 fleet 內尚無 VCFA | VCF Ops > Lifecycle > Components | 無 VCFA | TechDocs: Import an Existing VMware Aria Automation Instance | ENG | 未開始
S05 | #6 | 管理網域 | 執行 | S05-04 | Add Component > VCF Automation > Import 8.x appliance → VCF Instance、Primary node FQDN、root 密碼 → Trust 憑證 → Finish | VCF Ops > Build > Lifecycle > VCF Management > Components | Task 建立 | TechDocs: Import an Existing VMware Aria Automation Instance | ENG | 未開始
S05 | #6 | 管理網域 | 執行 | S05-05 | 完成後按 Sync | VCF Ops > Lifecycle > Sync |  | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S05 | #6 | 管理網域 | 完成驗證 | S05-06 | Task『Install components: VCF Automation』Completed；Components 出現 VCF Automation 8.18.x | VCF Ops > Lifecycle > Tasks / Components | Completed | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S05 | #6 | 管理網域 | 完成驗證 | S05-07 | 來源 vRA 不受影響（服務、藍圖、部署正常，無快照） |  | 正常 | CXS Lab 實測 | AUTO | 未開始
S05 | #6 | 管理網域 | 退版 / 截止點 | S05-08 | Import 只是註冊、來源不變；需撤除時依 KB 441333 cleanup（CXS Lab 9.1.1 實測移除後可再匯入） |  |  | KB 441333；CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 步驟 |  | S06｜Upgrade vRA 8.18 to VCF Automation 9.1.1｜vRA 8.18 → VCF Automation 9.1.1（藍綠升級）｜G2 Gate｜Lab 9.1.1（10/7）：precheck 36 分、升級 4 h 47 m、vRA 中斷約 44 分｜負責：ENG、AUTO、ARC
S06 | #7 | 管理網域 | 前置檢查 | S06-01 | Depot 已有 VCFA 9.1.1 + Migration service engine 9.1.1；Sync 後 Upgrade 頁出現 VCFA 列 | VCF Ops > Lifecycle > Upgrade | 出現 VCFA 列 | TechDocs: Upgrading to VCF Automation 9.1；CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 前置檢查 | S06-02 | Fleet 元件 / VCF services runtime 已是 9.1.1（VCFA 9.1.1 需 runtime 9.1.1，precheck 會驗） | VCF Ops > Lifecycle > Components | 9.1.1 | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 前置檢查 | S06-03 | IP：5 個 IP（可不連續或 /29）與 vRA 同網段 + 1 個 runtime FQDN（IP 在 pool 外）；原 vRA IP 自動轉 VIP、FQDN 沿用 |  | DNS 就緒、IP 未使用 | TechDocs: Upgrading to VCF Automation 9.1 | NET | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 前置檢查 | S06-04 | 端點憑證：cloud account 的 vCenter / NSX 憑證須已存入 DB（UI 驗證並 Accept 過者會持久化，CXS Lab 10/7 precheck 一次過）；若 precheck 報 endpoint certificates → 先 snapshot 再跑 KB 425489 腳本。另查 KB 389563 不支援 endpoints、KB 447667 FIPS、KB 450345 | Precheck details；vRA 主節點 SSH | precheck Passed | KB 425489；KB 389563；KB 447667；KB 450345；CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 前置檢查 | S06-05 | 排定 vRA 服務中斷窗口：來源關機 → 新 gateway 接管（CXS Lab 10/7 約 44 分） |  | 窗口核准 | CXS Lab 實測 | PM | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 前置檢查 | S06-06 | 資源：藍綠期間新舊並存約 2 倍；新 runtime 節點 24 vCPU / 96 GB（Lab Simple） |  | 容量足夠 | CXS Lab 實測 | ARC | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 前置檢查 | S06-07 | 9.1.1 起 public cloud endpoints 已 deprecated、升級後預設關閉 → 確認未使用 | Cloud Assembly > Cloud Accounts | 已確認 | VCFA 升級精靈 / VCF Automation 9.1.1 Release Notes | AUTO | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 前置檢查 | S06-08 | 保留 vIDM（仍是 VCFA 9.1 驗證來源）與 Aria Suite Lifecycle 8.x（vIDM Day-N） |  |  | TechDocs: Upgrading to VCF Automation 9.1 | AUTO | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 前置檢查 | S06-09 | 升級精靈密碼欄位：清掉自動產生值，改用保管工具內的標準密碼（自動產生值部署後看不到） |  |  | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 執行 | S06-10 | Sync 後重新整理頁面，Upgrade 頁才會出現 VCFA 列（8.18.1 → 9.1.1） | VCF Ops > Lifecycle > Upgrade | Pending configuration | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 執行 | S06-11 | VCFA 列 > Configure（IP pool / FQDN / 密碼）→ Run Prechecks（全部 SUCCEEDED）→ Upgrade（無確認框，按下即開始） | VCF Ops > Lifecycle > Upgrade | Precheck 全過 | TechDocs: Perform the Upgrade to VCF Automation 9.1 | ENG | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 執行 | S06-12 | 監看階段：部署新 runtime（約 2 h）→ import → prechecks → upgrade；完成後來源節點自動關機 | VCF Ops > Lifecycle > Tasks |  | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 完成驗證 | S06-13 | Tenant /automation/（vIDM）與 Provider /provider 可登入；版本 9.1.1 | https://<vra-fqdn>/automation/ ; /provider | 9.1.1 |  | AUTO | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 完成驗證 | S06-14 | Projects / Cloud Accounts / Blueprints / Deployments 完整；既有部署 Day-2 與新 catalog 請求成功 |  | 全部成功 |  | AUTO | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 完成驗證 | S06-15 | 若 Fleet 顯示 Upgrade failed：先驗四項證據（vcfa-bundle Successful、pods Running、來源 VM 已關機、FQDN 回 9.1.1）再決定是否退版，並開 SR（9.1.0.0400 時 Lab 曾發生；9.1.1 Lab 未發生） | kubectl get pd -n prelude；kubectl get pods -A |  | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 退版 / 截止點 | S06-16 | Cutover 前：取消，來源 8.18 節點保持原狀 |  |  |  | ENG | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 退版 / 截止點 | S06-17 | 升級流程會先自動對來源 vRA 建 snapshot（automated_vcf_backup_*）再關機 → 這就是退版點，勿刪 | vCenter > vRA VM > Snapshots | snapshot 存在 | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 退版 / 截止點 | S06-18 | Cutover 後：關閉新 runtime、revert 來源 vRA 的自動 snapshot 後開機；升級失敗的清理官方不支援 → 開 SR |  |  | KB 441333 | ENG | 未開始
S06 | #7 | 管理網域 | 退版 / 截止點 | S06-19 | 截止點：刪除 8.18 來源 VM 與 snapshot（觀察期後） |  |  |  | PM | 未開始
S07 | #10（vCenter） | 整合雲 | 步驟 |  | S07｜整合雲 vCenter 8.0.3 to 9.1.1 (RDU)｜整合雲 vCenter 8.0.3 → 9.1.1（RDU，import 前）｜Lab：RDU 約 33 分（停機約 5 分）；CLI migration 約 50 分｜負責：ENG、SYS、DR
S07 | #10（vCenter） | 整合雲 | 前置檢查 | S07-01 | SRM 已是 9.1.1（官方建議先升 SRM 再升 vCenter ✓）；兩站互為配對時先升 protected site |  | 順序確認 | TechDocs: Order of Upgrading vSphere and Protection and Recovery Components | DR | 未開始
S07 | #10（vCenter） | 整合雲 | 前置檢查 | S07-02 | VAMI file-based backup 成功並記錄位置；SRM 設定匯出 | VAMI > Backup | 成功 |  | SYS | 未開始
S07 | #10（vCenter） | 整合雲 | 前置檢查 | S07-03 | 8.0.3 build 確認可升 9.1.1（8.0U3j 可；8.0U3k 查 Interop Matrix）；9.1.1 ISO 備妥 |  |  | KB 450972；TechDocs: Upgrading to VCF 9.1.x；VCF 9.1.1 BOM | SYS | 未開始
S07 | #10（vCenter） | 整合雲 | 前置檢查 | S07-04 | 確認此 vCenter 未註冊 NSX（com.vmware.nsx.management.nsxt）：有 NSX < 9.1 註冊時 RDU switchover 會無聲卡住（precheck 只列 Warning） | govc extension.info ¦ grep -i nsx | 無 NSX extension | CXS Lab 實測 | SYS | 未開始
S07 | #10（vCenter） | 整合雲 | 前置檢查 | S07-05 | 注意：RDU 的 --precheck-only 會先就地升級來源 vCenter 的 vLCM 服務（非唯讀），排在窗口內執行 |  |  | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S07 | #10（vCenter） | 整合雲 | 前置檢查 | S07-06 | RDU 暫時 IP（不可有既存 PTR）、新 appliance 可達 NTP；/var/cache/svcaccounts/vsphere-ui/.vsphere-ui 存在 | ls /var/cache/svcaccounts/vsphere-ui/.vsphere-ui | 存在 | KB 396777；CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S07 | #10（vCenter） | 整合雲 | 前置檢查 | S07-07 | 第三方 plugin / 備份 agent 相容 vCenter 9.1.1；vSAN health 綠 |  |  | Broadcom Interop Matrix | SYS | 未開始
S07 | #10（vCenter） | 整合雲 | 執行 | S07-08 | vSphere Client > vCenter > Updates > vCenter Server > Upgrade（Reduced Downtime Upgrade）：掛 9.1.1 ISO → 部署目標 appliance → 資料複寫 → Switchover（排在窗口內） | vSphere Client | 100% completed | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S07 | #10（vCenter） | 整合雲 | 執行 | S07-09 | 不採兩階段 GUI 升級中途關機 / 重開（CXS Lab RCA：Stage 2 firstboot 失敗） |  |  | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S07 | #10（vCenter） | 整合雲 | 完成驗證 | S07-10 | 版本 9.1.1、服務全部 Started、SSO 登入；主機 Connected；vSAN health、VDS 正常；ESXi 仍為 8.0.3、VM 不受影響 | VAMI；vSphere Client | 全部正常 |  | SYS | 未開始
S07 | #10（vCenter） | 整合雲 | 退版 / 截止點 | S07-11 | Switchover 前失敗：RDU 自動回復 |  |  | TechDocs: Optimized / Sequential Update of vCenter and NSX | ENG | 未開始
S07 | #10（vCenter） | 整合雲 | 退版 / 截止點 | S07-12 | Switchover 後：來源 VM 已退役（暫時 IP、服務停用），正式退版 = file-based restore（須事先演練） |  |  | CXS Lab 實測 | SYS | 未開始
S08 | #11 | 整合雲 | 步驟 |  | S08｜SRM Reconfigure & Site Pair Reconnect (整合雲)｜整合雲 vCenter 升級後 SRM 重新註冊｜負責：DR、ENG
S08 | #11 | 整合雲 | 前置檢查 | S08-01 | 該站 vCenter 升級完成；兩站 SRM VAMI 與 SSO 管理帳號備妥（保管工具） |  |  |  | DR | 未開始
S08 | #11 | 整合雲 | 前置檢查 | S08-02 | SRM-remote-* solution account 密碼未過期 | dir-cli | 未過期 | KB 448322；KB 367383 | DR | 未開始
S08 | #11 | 整合雲 | 執行 | S08-03 | 兩站 SRM VAMI（:5480）> Reconfigure（protected 與 recovery 兩站都要做） | https://<srm>:5480 > Summary > Reconfigure | 成功 | KB 446701 | DR | 未開始
S08 | #11 | 整合雲 | 執行 | S08-04 | SRM UI > Site Pair > Summary > Reconnect | SRM UI | Connected | TechDocs: Reconfigure the Connection Between Sites | DR | 未開始
S08 | #11 | 整合雲 | 執行 | S08-05 | 若 vSphere Replication 為獨立 appliance，一併確認註冊與連線（推定，Lab 驗證） | VR VAMI |  | 推定 | DR | 未開始
S08 | #11 | 整合雲 | 完成驗證 | S08-06 | Site Pair Connected；Protection Groups OK；Replication 狀態與 RPO 正常 | SRM UI | 全部正常 |  | DR | 未開始
S08 | #11 | 整合雲 | 完成驗證 | S08-07 | Recovery Plan 執行 Test（不中斷）→ Cleanup 成功 | SRM UI > Recovery Plans > Test | Success |  | DR | 未開始
S08 | #11 | 整合雲 | 退版 / 截止點 | S08-08 | Reconfigure 不破壞設定；失敗依 KB 448322 修正後重做；必要時以 SRM 設定匯出還原 |  |  | KB 448322 | DR | 未開始
S09 | #8 | 整合雲 | 步驟 |  | S09｜Import 整合雲 as a VI Workload Domain｜整合雲 匯入為 VI Workload Domain（共用管理網域 NSX 9.1.1）｜G3 ⚠ PONR｜Lab：約 15 分（57 subtasks）｜負責：ARC、ENG、SYS、NET
S09 | #8 | 整合雲 | 前置檢查 | S09-01 | vCenter 已 9.1.1（共用 NSX 9.1 的前提：NSX 9.1 不支援 vCenter 8.0U3a 以後的 8.x） |  | 9.1.1 | TechDocs: Import an Existing vCenter to Create a Workload Domain | ARC | 未開始
S09 | #8 | 整合雲 | 前置檢查 | S09-02 | vCenter 開 SSH；ESXi 以 FQDN 加入；vLCM image（Image Setup「沿用現行映像」，之後不能回 baseline）；DRS FA；VDS 8+；無 ELM / VCHA |  | 全部符合 | TechDocs: Import an Existing vCenter；CXS Lab 實測 | SYS | 未開始
S09 | #8 | 整合雲 | 前置檢查 | S09-03 | 在管理網域 NSX 先把此 vCenter 註冊為 Compute Manager（CXS Lab precheck Error） | NSX UI > System > Fabric > Compute Managers | Registered / Up | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S09 | #8 | 整合雲 | 前置檢查 | S09-04 | SDDC Manager → NSX 443 可通；NSX 憑證 SAN 含所有節點 FQDN 與 VIP；授權容量足夠 |  |  | TechDocs: Import an Existing vCenter | NET | 未開始
S09 | #8 | 整合雲 | 執行 | S09-05 | VCF Ops > Operate > Inventory > Detailed View > VCF Instances > Add Workload Domain > Import a vCenter → Prechecks → Review → Finish | VCF Operations UI | Prechecks 0 Error | TechDocs: Import an Existing vCenter | ENG | 未開始
S09 | #8 | 整合雲 | 執行 | S09-06 | 9.1.1 預設 VLAN-backed VPC、不在 DVPG 上啟用 NSX（既有 VM 網路不變） |  |  | TechDocs: Import an Existing vCenter（9.1.1 changes） | ARC | 未開始
S09 | #8 | 整合雲 | 完成驗證 | S09-07 | Domain ACTIVE；主機全部 ASSIGNED（ESXi 仍 8.0.3）；與管理網域共用同一套 NSX | SDDC Manager UI；GET /v1/hosts；GET /v1/nsxt-clusters | ACTIVE | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S09 | #8 | 整合雲 | 完成驗證 | S09-08 | VM 網路不中斷；SRM Site Pair 仍 Connected |  | 正常 |  | DR | 未開始
S09 | #8 | 整合雲 | 退版 / 截止點 | S09-09 | 無 UI 反向程序；僅 KB 436924（API 移除匯入的 domain，troubleshooting 用）+ KB 430524（移除 NSX / compute manager）→ PONR，需簽核 |  |  | KB 436924；KB 430524 | PM | 未開始
S10 | #10（ESXi） | 整合雲 | 步驟 |  | S10｜整合雲 ESXi 8.0.3 to 9.1.1 via VCF Lifecycle｜整合雲 ESXi 8.0.3 → 9.1.1（VCF LCM / vLCM image）｜負責：ENG、SYS、DR、APP
S10 | #10（ESXi） | 整合雲 | 前置檢查 | S10-01 | ESXi 9.1.1 映像 / bundle 已在 Software Depot；HCL（CPU / NIC / HBA / 韌體）確認 |  |  | TechDocs: Upgrading Workload Domains to 9.1.x | SYS | 未開始
S10 | #10（ESXi） | 整合雲 | 前置檢查 | S10-02 | vSAN health 綠、resync = 0；N-1 容量與 HA admission 足夠；DRS FA；affinity 規則與 SRM placeholder VM 確認 | esxcli vsan debug resync summary get | resync 0 |  | SYS | 未開始
S10 | #10（ESXi） | 整合雲 | 前置檢查 | S10-03 | vSAN on-disk format 本步不升（留到觀察期後，S16） |  |  | TechDocs: About the vSAN Disk Format | ARC | 未開始
S10 | #10（ESXi） | 整合雲 | 執行 | S10-04 | Workload Domain > Updates：Precheck → 更新 vLCM image → ESX 升級（叢集 rolling） | VCF Ops / SDDC Manager > Workload Domain > Updates |  | TechDocs: Upgrading Workload Domains to 9.1.x | ENG | 未開始
S10 | #10（ESXi） | 整合雲 | 完成驗證 | S10-05 | 6 台 build 9.1.1、全部退出 MM；vSAN 綠；cluster image compliant |  | 全部正常 |  | SYS | 未開始
S10 | #10（ESXi） | 整合雲 | 完成驗證 | S10-06 | SRM Test Recovery 再驗一次；應用抽測 |  | 成功 |  | DR、APP | 未開始
S10 | #10（ESXi） | 整合雲 | 退版 / 截止點 | S10-07 | 單台 Shift+R 回 altbootbank（vLCM image 一致性影響屬推定，需 Lab 驗證）；vSAN format 升級後不可退 |  |  | KB 316592 | SYS | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 步驟 |  | S11｜中信雲 vCenter 8.0.3 to 9.1.1 (RDU)｜中信雲 vCenter 8.0.3 → 9.1.1（RDU，import 前）｜Lab：RDU 約 33 分（停機約 5 分）；CLI migration 約 50 分｜負責：ENG、SYS、DR
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 前置檢查 | S11-01 | SRM 已是 9.1.1（官方建議先升 SRM 再升 vCenter ✓）；兩站互為配對時先升 protected site |  | 順序確認 | TechDocs: Order of Upgrading vSphere and Protection and Recovery Components | DR | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 前置檢查 | S11-02 | 若中信雲為 recovery site（依 PG 方向判定），排在 protected site 升級之後 |  | 順序確認 | TechDocs: Order of Upgrading vSphere and Protection and Recovery Components | DR | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 前置檢查 | S11-03 | vRA / vRO 已移出中信雲；確認 vIDM / Aria Suite Lifecycle 所在位置不受此 RDU 停機影響 |  | 已確認 |  | AUTO | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 前置檢查 | S11-04 | VAMI file-based backup 成功並記錄位置；SRM 設定匯出 | VAMI > Backup | 成功 |  | SYS | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 前置檢查 | S11-05 | 8.0.3 build 確認可升 9.1.1（8.0U3j 可；8.0U3k 查 Interop Matrix）；9.1.1 ISO 備妥 |  |  | KB 450972；TechDocs: Upgrading to VCF 9.1.x；VCF 9.1.1 BOM | SYS | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 前置檢查 | S11-06 | 確認此 vCenter 未註冊 NSX（com.vmware.nsx.management.nsxt）：有 NSX < 9.1 註冊時 RDU switchover 會無聲卡住（precheck 只列 Warning） | govc extension.info ¦ grep -i nsx | 無 NSX extension | CXS Lab 實測 | SYS | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 前置檢查 | S11-07 | 注意：RDU 的 --precheck-only 會先就地升級來源 vCenter 的 vLCM 服務（非唯讀），排在窗口內執行 |  |  | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 前置檢查 | S11-08 | RDU 暫時 IP（不可有既存 PTR）、新 appliance 可達 NTP；/var/cache/svcaccounts/vsphere-ui/.vsphere-ui 存在 | ls /var/cache/svcaccounts/vsphere-ui/.vsphere-ui | 存在 | KB 396777；CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 前置檢查 | S11-09 | 第三方 plugin / 備份 agent 相容 vCenter 9.1.1；vSAN health 綠 |  |  | Broadcom Interop Matrix | SYS | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 執行 | S11-10 | vSphere Client > vCenter > Updates > vCenter Server > Upgrade（Reduced Downtime Upgrade）：掛 9.1.1 ISO → 部署目標 appliance → 資料複寫 → Switchover（排在窗口內） | vSphere Client | 100% completed | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 執行 | S11-11 | 不採兩階段 GUI 升級中途關機 / 重開（CXS Lab RCA：Stage 2 firstboot 失敗） |  |  | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 完成驗證 | S11-12 | 版本 9.1.1、服務全部 Started、SSO 登入；主機 Connected；vSAN health、VDS 正常；ESXi 仍為 8.0.3、VM 不受影響 | VAMI；vSphere Client | 全部正常 |  | SYS | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 退版 / 截止點 | S11-13 | Switchover 前失敗：RDU 自動回復 |  |  | TechDocs: Optimized / Sequential Update of vCenter and NSX | ENG | 未開始
S11 | #12（vCenter） | 中信雲 | 退版 / 截止點 | S11-14 | Switchover 後：來源 VM 已退役（暫時 IP、服務停用），正式退版 = file-based restore（須事先演練） |  |  | CXS Lab 實測 | SYS | 未開始
S12 | #13 | 中信雲 | 步驟 |  | S12｜SRM Reconfigure & Site Pair Reconnect (中信雲)｜中信雲 vCenter 升級後 SRM 重新註冊｜負責：DR、ENG
S12 | #13 | 中信雲 | 前置檢查 | S12-01 | 該站 vCenter 升級完成；兩站 SRM VAMI 與 SSO 管理帳號備妥（保管工具） |  |  |  | DR | 未開始
S12 | #13 | 中信雲 | 前置檢查 | S12-02 | SRM-remote-* solution account 密碼未過期 | dir-cli | 未過期 | KB 448322；KB 367383 | DR | 未開始
S12 | #13 | 中信雲 | 執行 | S12-03 | 兩站 SRM VAMI（:5480）> Reconfigure（protected 與 recovery 兩站都要做） | https://<srm>:5480 > Summary > Reconfigure | 成功 | KB 446701 | DR | 未開始
S12 | #13 | 中信雲 | 執行 | S12-04 | SRM UI > Site Pair > Summary > Reconnect | SRM UI | Connected | TechDocs: Reconfigure the Connection Between Sites | DR | 未開始
S12 | #13 | 中信雲 | 執行 | S12-05 | 若 vSphere Replication 為獨立 appliance，一併確認註冊與連線（推定，Lab 驗證） | VR VAMI |  | 推定 | DR | 未開始
S12 | #13 | 中信雲 | 完成驗證 | S12-06 | Site Pair Connected；Protection Groups OK；Replication 狀態與 RPO 正常 | SRM UI | 全部正常 |  | DR | 未開始
S12 | #13 | 中信雲 | 完成驗證 | S12-07 | Test Recovery 兩個方向都驗（若兩朵雲互為配對） | SRM UI > Recovery Plans > Test | Success |  | DR | 未開始
S12 | #13 | 中信雲 | 完成驗證 | S12-08 | Recovery Plan 執行 Test（不中斷）→ Cleanup 成功 | SRM UI > Recovery Plans > Test | Success |  | DR | 未開始
S12 | #13 | 中信雲 | 退版 / 截止點 | S12-09 | Reconfigure 不破壞設定；失敗依 KB 448322 修正後重做；必要時以 SRM 設定匯出還原 |  |  | KB 448322 | DR | 未開始
S13 | #9 | 中信雲 | 步驟 |  | S13｜Import 中信雲 as a VI Workload Domain｜中信雲 匯入為 VI Workload Domain（共用管理網域 NSX 9.1.1）｜G4 ⚠ PONR｜Lab：約 15 分（57 subtasks）｜負責：ARC、ENG、SYS、NET
S13 | #9 | 中信雲 | 前置檢查 | S13-01 | vCenter 已 9.1.1（共用 NSX 9.1 的前提：NSX 9.1 不支援 vCenter 8.0U3a 以後的 8.x） |  | 9.1.1 | TechDocs: Import an Existing vCenter to Create a Workload Domain | ARC | 未開始
S13 | #9 | 中信雲 | 前置檢查 | S13-02 | vCenter 開 SSH；ESXi 以 FQDN 加入；vLCM image（Image Setup「沿用現行映像」，之後不能回 baseline）；DRS FA；VDS 8+；無 ELM / VCHA |  | 全部符合 | TechDocs: Import an Existing vCenter；CXS Lab 實測 | SYS | 未開始
S13 | #9 | 中信雲 | 前置檢查 | S13-03 | 在管理網域 NSX 先把此 vCenter 註冊為 Compute Manager（CXS Lab precheck Error） | NSX UI > System > Fabric > Compute Managers | Registered / Up | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S13 | #9 | 中信雲 | 前置檢查 | S13-04 | SDDC Manager → NSX 443 可通；NSX 憑證 SAN 含所有節點 FQDN 與 VIP；授權容量足夠 |  |  | TechDocs: Import an Existing vCenter | NET | 未開始
S13 | #9 | 中信雲 | 執行 | S13-05 | VCF Ops > Operate > Inventory > Detailed View > VCF Instances > Add Workload Domain > Import a vCenter → Prechecks → Review → Finish | VCF Operations UI | Prechecks 0 Error | TechDocs: Import an Existing vCenter | ENG | 未開始
S13 | #9 | 中信雲 | 執行 | S13-06 | 9.1.1 預設 VLAN-backed VPC、不在 DVPG 上啟用 NSX（既有 VM 網路不變） |  |  | TechDocs: Import an Existing vCenter（9.1.1 changes） | ARC | 未開始
S13 | #9 | 中信雲 | 完成驗證 | S13-07 | Domain ACTIVE；主機全部 ASSIGNED（ESXi 仍 8.0.3）；與管理網域共用同一套 NSX | SDDC Manager UI；GET /v1/hosts；GET /v1/nsxt-clusters | ACTIVE | CXS Lab 實測 | ENG | 未開始
S13 | #9 | 中信雲 | 完成驗證 | S13-08 | VM 網路不中斷；SRM Site Pair 仍 Connected |  | 正常 |  | DR | 未開始
S13 | #9 | 中信雲 | 退版 / 截止點 | S13-09 | 無 UI 反向程序；僅 KB 436924（API 移除匯入的 domain，troubleshooting 用）+ KB 430524（移除 NSX / compute manager）→ PONR，需簽核 |  |  | KB 436924；KB 430524 | PM | 未開始
S14 | #12（ESXi） | 中信雲 | 步驟 |  | S14｜中信雲 ESXi 8.0.3 to 9.1.1 via VCF Lifecycle｜中信雲 ESXi 8.0.3 → 9.1.1（VCF LCM / vLCM image）｜負責：ENG、SYS、DR、APP
S14 | #12（ESXi） | 中信雲 | 前置檢查 | S14-01 | ESXi 9.1.1 映像 / bundle 已在 Software Depot；HCL（CPU / NIC / HBA / 韌體）確認 |  |  | TechDocs: Upgrading Workload Domains to 9.1.x | SYS | 未開始
S14 | #12（ESXi） | 中信雲 | 前置檢查 | S14-02 | vSAN health 綠、resync = 0；N-1 容量與 HA admission 足夠；DRS FA；affinity 規則與 SRM placeholder VM 確認 | esxcli vsan debug resync summary get | resync 0 |  | SYS | 未開始
S14 | #12（ESXi） | 中信雲 | 前置檢查 | S14-03 | vSAN on-disk format 本步不升（留到觀察期後，S16） |  |  | TechDocs: About the vSAN Disk Format | ARC | 未開始
S14 | #12（ESXi） | 中信雲 | 執行 | S14-04 | Workload Domain > Updates：Precheck → 更新 vLCM image → ESX 升級（叢集 rolling） | VCF Ops / SDDC Manager > Workload Domain > Updates |  | TechDocs: Upgrading Workload Domains to 9.1.x | ENG | 未開始
S14 | #12（ESXi） | 中信雲 | 完成驗證 | S14-05 | 6 台 build 9.1.1、全部退出 MM；vSAN 綠；cluster image compliant |  | 全部正常 |  | SYS | 未開始
S14 | #12（ESXi） | 中信雲 | 完成驗證 | S14-06 | SRM Test Recovery 再驗一次；應用抽測 |  | 成功 |  | DR、APP | 未開始
S14 | #12（ESXi） | 中信雲 | 退版 / 截止點 | S14-07 | 單台 Shift+R 回 altbootbank（vLCM image 一致性影響屬推定，需 Lab 驗證）；vSAN format 升級後不可退 |  |  | KB 316592 | SYS | 未開始
S15 | #2（移到最後） | 收尾 | 步驟 |  | S15｜Upgrade vRO to VCF Operations orchestrator 9.1.1｜vRO → VCF Operations orchestrator 9.1.1（VCFA 之後）｜負責：AUTO、ENG
S15 | #2（移到最後） | 收尾 | 前置檢查 | S15-01 | 順序：VCFA 9.1.1 完成後才升 external vRO（官方明文）；並建議在兩朵雲 vCenter 都 9.1.1 之後（Interop：vRO 9.1.1 對 vCenter 8.0U3 標示 Not Supported） |  | 順序確認 | TechDocs: Configure VCF Operations Orchestrator for VCF Automation VM Apps Organizations；Interop Matrix | ARC | 未開始
S15 | #2（移到最後） | 收尾 | 前置檢查 | S15-02 | 來源 ≥ 8.18.1；9.1.1 ISO 備妥 | vracli version |  | TechDocs: Upgrade to VCF Operations Orchestrator 9.1 | AUTO | 未開始
S15 | #2（移到最後） | 收尾 | 前置檢查 | S15-03 | 匯出自訂 packages / workflows / configurations；記錄 plugin 與 endpoints | vRO Client > Packages > Export | 已匯出 |  | AUTO | 未開始
S15 | #2（移到最後） | 收尾 | 前置檢查 | S15-04 | 關機 snapshot（不支援含 memory 的 snapshot） |  |  | TechDocs: Upgrade to VCF Operations Orchestrator 9.1 | ENG | 未開始
S15 | #2（移到最後） | 收尾 | 前置檢查 | S15-05 | vSphere authentication：需當初註冊 SSO 的帳號憑證（以環境變數 / 保管工具提供，不落地明文） |  |  | TechDocs: Upgrade to VCF Operations Orchestrator 9.1 | AUTO | 未開始
S15 | #2（移到最後） | 收尾 | 執行 | S15-06 | 掛載 9.1.1 ISO → 執行升級 | vracli upgrade exec -y --repo cdrom:// | Upgrade completed | TechDocs: Upgrade to VCF Operations Orchestrator 9.1 | ENG | 未開始
S15 | #2（移到最後） | 收尾 | 執行 | S15-07 | 需整合 VCFA VM Apps organization 時，驗證改指向 VCFA | vracli vro authentication set -p tm … --tenant <org> |  | TechDocs: Configure VCF Operations Orchestrator for VCF Automation VM Apps Organizations | AUTO | 未開始
S15 | #2（移到最後） | 收尾 | 完成驗證 | S15-08 | 版本 9.1.1；Control Center 正常；關鍵 workflow 執行成功；VCFA 呼叫 vRO 正常 |  | 全部正常 |  | AUTO | 未開始
S15 | #2（移到最後） | 收尾 | 退版 / 截止點 | S15-09 | Revert 升級前 snapshot |  |  |  | ENG | 未開始
S16 | 新增 | 收尾 | 步驟 |  | S16｜Observation, vSAN Format & Close-out｜觀察期、vSAN on-disk format 與收尾｜G5 ⚠ PONR｜負責：PM、ARC、ENG、SYS
S16 | 新增 | 收尾 | 前置檢查 | S16-01 | 觀察期無重大事件；客戶簽核 G5 |  | 簽核 |  | PM | 未開始
S16 | 新增 | 收尾 | 執行 | S16-02 | vSAN on-disk format 升級（三個叢集；之後主機軟體無法退版） | Cluster > vSAN > Disk Management > Upgrade | 完成 | TechDocs: About the vSAN Disk Format | SYS | 未開始
S16 | 新增 | 收尾 | 執行 | S16-03 | VDS 升級（選擇性）；刪除各階段 snapshot；移除已退役的 vCenter 來源 VM |  |  |  | SYS | 未開始
S16 | 新增 | 收尾 | 執行 | S16-04 | vIDM → VCF Identity Broker 遷移另案規劃；完成前保留 vIDM 與 Aria Suite Lifecycle 8.x |  |  | TechDocs: Migrate VCF Automation SSO from vIDM to VCF Identity Broker | ARC | 未開始
S16 | 新增 | 收尾 | 完成驗證 | S16-05 | 授權、密碼 / 憑證到期監控、SFTP 備份排程正常；As-Built 與升級 / 退版測試報告 |  | 交付 |  | ARC | 未開始
S16 | 新增 | 收尾 | 退版 / 截止點 | S16-06 | vSAN format 升級後無退版手段 → PONR |  |  | TechDocs: About the vSAN Disk Format | PM | 未開始

## 原計畫對照
原暫定計畫 13 步 → 建議步驟對照
判定：照做 / 調整 / 移到最後 / 建議架 / 拆兩段
原 # | 原步驟 | 判定 | 說明 | 依據 | 建議步驟
1 | vMotion vRO、vRA to Management Cluster | 調整 | 改為冷遷移；目標 port group 與 vRA 同一 L2 網段（IP / FQDN 不變） | KB 318582；Import Aria Automation 前置 | S01
2 | Upgrade vRO to 9.1.1 | 移到最後 | external vRO 必須在 vRA → VCFA 之後升；vRO 9.1.1 不支援 vRA 8.18 與 vCenter 8.0U3 | Configure VCF Ops Orchestrator…；Interop Matrix | S15
3 | Deploy VCF Installer 9.1.1 | 照做 | 全新 Installer、版本 ≥ 9.1.1 | Converge 部署頁 | S02
4 | Offline Depot??? | 建議架 | 非必要（可 Manual Transfer），但 Installer 內 binaries 不會轉移，後續 VCFA / WLD 升級還要用 | Downloading Binaries to VCF Installer | S03
5 | Converge Management Cluster to VCF 9.1.1 | 照做 | 先過支援組態檢查；成功後不可逆（PONR） | Supported / Not Supported Configurations | S04
6 | Import vRA to VCF | 照做 | 前提：vRA 已在管理網域（Step 1） | Import Aria Automation in VCF Ops | S05
7 | Upgrade vRA to 9.1.1 | 照做 | KB 425489 腳本；5 IP + runtime FQDN 同網段 | Upgrading to VCF Automation 9.1 | S06
8 | Import 整合雲 | 調整 | import 8.0.3 會自建 3-node NSX 4.2；建議先升 vCenter 再 import、共用管理網域 NSX | Import an Existing vCenter | S09
9 | Import 中信雲 | 調整 | 同上 | Import an Existing vCenter | S13
10 | Upgrade 整合雲 to 9.1.1 | 拆兩段 | vCenter 在 import 前以 RDU 升；ESXi 在 import 後走 VCF LCM | Import 頁；WLD 升級頁 | S07 + S10
11 | SRM 重新註冊（整合雲） | 照做 | 兩站 VAMI Reconfigure + Site Pair Reconnect | KB 446701 | S08
12 | Upgrade 中信雲 to 9.1.1 | 拆兩段 | 同 10 | Import 頁；WLD 升級頁 | S11 + S14
13 | SRM 重新註冊（中信雲） | 照做 | 同 11；每次 vCenter 升級後兩站都要做 | KB 446701 | S12

## Gate 簽核
Gate 與 Point of No Return 簽核
PONR = 越過後無官方反向程序；需觀察期與客戶簽核
Gate | 時點 | 內容 | 放行條件 | 簽核角色 | PONR | 結果（Go / No-Go） | 簽核人 | 日期 | 備註
G0 | S00 後 | 盤點與備份 | 阻礙項清零、三套 vCenter 備份可還原、IP/DNS 驗證完成 | PM、ARC | 否
G1 | S04 後 | Converge 完成 | 管理網域 ACTIVE、NSX / VCF Ops 正常、第一次 SFTP 備份成功 | PM、ARC | 是
G2 | S06 後 | VCFA 9.1.1 cutover | Tenant / Provider 登入、資料完整、Day-2 成功；8.18 來源保留至觀察期後 | PM、AUTO | 否
G3 | S09 | 整合雲 import | vCenter 9.1.1 正常、SRM Test Recovery 成功、Compute Manager 已註冊 | PM、ARC、DR | 是
G4 | S13 | 中信雲 import | 同 G3 | PM、ARC、DR | 是
G5 | S16 | vSAN on-disk format | 觀察期無重大事件、客戶簽核 | PM | 是

## IP & DNS 規劃
新增元件 IP / DNS 規劃
黃底欄位填實際值；FQDN 全小寫、A / PTR 都要建（KB 453612、KB 440630）
元件 | IP 數量 | FQDN 需求 | 網段 | 備註 | 實際 FQDN | 實際 IP / 範圍 | VLAN | A / PTR 驗證 | 負責
VCF Installer | 1 | 1 | Mgmt | 可放在 Management Cluster |  |  |  |  | NET
SDDC Manager | 1 | 1 | Mgmt | [5 empty] | NET
NSX Manager（管理網域） | VIP 1 + 節點 1 或 3 | VIP + 每節點 | Mgmt | 無 NSX Edge cluster；NSX 憑證 SAN 含所有節點 FQDN 與 VIP |  |  |  |  | NET
VCF Operations | 1（Simple）或 3（HA） | 每節點 | Mgmt | 9.1.1 起須在第一個 Instance 的管理網域 |  |  |  |  | NET
VCF Operations Cloud Proxy | 1 | 1 | Mgmt | [5 empty] | NET
License Server | 1 | 1（A + PTR 必要） | Mgmt | KB 440630 |  |  |  |  | NET
VCF Identity Broker | 1 | 1 | Mgmt | [5 empty] | NET
VCF Management Services（services runtime） | IP pool ≥ 12（最多 30） | Fleet / Instance FQDN | Mgmt | 內部網段 198.18.0.0/15 不可與內網重疊（KB 440630） |  |  |  |  | NET
VCF Automation 9.1.1（升級用） | 5（可不連續或 /29） | runtime FQDN 1（IP 在 pool 外） | vRA 現行網段 | 原 vRA IP 自動轉 VIP、FQDN 沿用 |  |  |  |  | NET
RDU 暫時 IP — 整合雲 vCenter | 1 | —（不可有既存 PTR） | 整合雲 Mgmt | Switchover 後釋放 |  |  |  |  | NET
RDU 暫時 IP — 中信雲 vCenter | 1 | —（不可有既存 PTR） | 中信雲 Mgmt | Switchover 後釋放 |  |  |  |  | NET
Offline Depot Server | 1 | 1 | Mgmt | HTTPS；憑證 SAN 含 FQDN + IP |  |  |  |  | NET

## 待確認事項
待確認事項（G0 前關閉）
# | 項目 | 為什麼重要 | 確認方式 | 負責 | 狀態 | 結論 | 日期
1 | Enhanced Linked Mode | converge 與 import 都不支援 ELM | 客戶確認 | SYS | 已確認 | 三套 vCenter 皆無 ELM | 2026-10-07
2 | vRA 確切版本 / patch | converge 情境頁要求 8.18.1 P3；import 頁為 8.18.1+ | vracli version | AUTO | 待確認
3 | vRO 實際版本 | 「8.18.7」查無此 Orchestrator 版號；升級來源需 ≥ 8.18.1 | vracli version | AUTO | 待確認
4 | vIDM / Aria Suite Lifecycle 位置與版本 | vIDM 升級後仍是 VCFA 驗證來源；是否隨 vRA 一起搬 | vSphere inventory | AUTO | 待確認
5 | vCenter HA | converge 與 import 都不支援 VCHA（ELM 已於 10/7 確認沒有） | vSphere Client | SYS | 待確認
6 | 兩朵雲 8.0.3 確切 build | 8.0U3j → 9.1.0 不支援、→ 9.1.1 支援；8.0U3k 需查 Interop（KB 450972 back-in-time） | VAMI / esxcli | SYS | 待確認
7 | SRM 配對拓樸 | 兩朵雲是否互為配對、PG 方向、replication 方式 → 決定先升哪一站 | SRM UI | DR | 待確認
8 | WLD import 方案 A / B | A：import 8.0.3（自建 3-node NSX 4.2）／B：先升 vCenter 再 import 共用 NSX（建議） | 設計會議 | ARC、PM | 待確認
9 | Management Cluster 網段與容量 | 需提供 vRA 同 L2 網段；VCFA 藍綠期間資源約 2 倍 | 網路 / 容量盤點 | NET、ARC | 待確認
10 | VCF Operations 新部署或沿用 | 9.1.1 起須在第一個 Instance 管理網域；是否已有 Aria Operations 8.18 | 盤點 | ARC | 待確認
11 | 過渡期 interop | Interop 對 Aria Automation 8.18 ↔ vCenter / ESX 9.x 標 Not Supported（推定指 endpoint）；過渡期盡量縮短、必要時開 SR 確認 | Interop Matrix / SR | ARC | 待確認
12 | vLCM image 叢集 Shift+R 退版 | KB 316592 未說明對 vLCM image 一致性的影響 | Lab 驗證 + SR | ENG | 待確認

## 官方文件
官方依據：Broadcom TechDocs 與 KB
類別 | 文件 | URL
Converge | Supported and Not Supported Configurations to Converge to VCF | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/deployment/converging-your-existing-vsphere-infrastructure-to-a-vcf-or-vvf-platform-/supported-and-not-supported-configurations.html
Converge | Deploy Components by Using VCF Installer to Complete the Converging to VCF Process | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/deployment/converging-your-existing-vsphere-infrastructure-to-a-vcf-or-vvf-platform-/use-existing-vsphere-infrastructure-to-create-a-new-vcf-fleet-or-a-new-vcf-instance-using-the-deployment-wizard.html
Converge | Converge vCenter, ESX Hosts, Aria Suite Lifecycle and Aria Automation | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/deployment/converging-your-existing-vsphere-infrastructure-to-a-vcf-or-vvf-platform-/supported-scenarios-to-converge-to-vcf/converge-your-existing-vcenter-instance-esx-hosts-vrealize-suite-lifecycle-manager-and-vmware-aria-automation.html
Depot | Downloading Binaries to VCF Installer | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/deployment/deploying-a-new-vmware-cloud-foundation-or-vmware-vsphere-foundation-private-cloud-/preparing-your-environment/downloading-binaries-to-the-vcf-installer-appliance.html
Depot | Connect VCF Installer to Broadcom or an Offline Depot | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/deployment/deploying-a-new-vmware-cloud-foundation-or-vmware-vsphere-foundation-private-cloud-/preparing-your-environment/downloading-binaries-to-the-vcf-installer-appliance/connect-to-an-online-depot-to-download-binaries.html
Depot | Connect SDDC Manager to a Software Depot | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/lifecycle-management/binary-management-for-vmware-cloud-foundation/connect-sddc-manager-to-a-software-depot-for-downloading-bundles.html
Automation | Import an Existing VMware Aria Automation Instance in VCF Operations | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/deployment/upgrading-cloud-foundation/phase-3-import-and-upgrade-aria-automation-8-to-vcf-automation-9/import-an-existing-vmware-aria-automation-instance-in-vcf-operations.html
Automation | Upgrading to VCF Automation 9.1 | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/deployment/upgrading-cloud-foundation/phase-3-import-and-upgrade-aria-automation-8-to-vcf-automation-9.html
Automation | Perform the Upgrade to VCF Automation 9.1 | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/deployment/upgrading-cloud-foundation/phase-3-import-and-upgrade-aria-automation-8-to-vcf-automation-9/upgrade-to-vcf-automation.html
Automation | Migrate VCF Automation SSO from vIDM to VCF Identity Broker | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/deployment/upgrading-cloud-foundation/phase-3-import-and-upgrade-aria-automation-8-to-vcf-automation-9/migrate-vcf-automation-single-sign-on-configuration-from-vmware-identity-manager-to-vcf-identity-broker.html
Orchestrator | Upgrade to VCF Operations Orchestrator 9.1 | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/deployment/upgrading-cloud-foundation/upgrade-a-standalone-or-clustered-vrealize-orchestrator-8-0-1-deployment-with-iso-image.html
Orchestrator | Configure VCF Operations Orchestrator for VCF Automation VM Apps Organizations | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/deployment/deploying-a-new-vmware-cloud-foundation-or-vmware-vsphere-foundation-private-cloud-/manual-deployment-of-components-to-complete-your-vcf-platform/download-and-deploy-the-vco-va/integrate-vcf-operations-orchestrator-with-vcf-automation-for-vm-apps.html
Upgrade | Upgrading to VCF 9.1.x（元件升級順序） | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/deployment/upgrading-cloud-foundation.html
Import WLD | Import an Existing vCenter to Create a Workload Domain | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/building-your-private-cloud-infrastructure/working-with-workload-domains/import-an-existing-vcenter-to-create-a-workload-domain.html
Import WLD | Upgrading VCF Workload Domains to 9.1.x | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/lifecycle-management/upgrade-workload-domains-to-vcf-5-2.html
vMotion | Import or Clone a VM with Advanced Cross vCenter vMotion (vSphere 9.1) | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vsphere/vsphere/9-1/vcenter-and-host-management/migrating-virtual-machines/vmotion-across-vcenter-server-systems/migrate-a-virtual-machine-from-an-external-vcenter-server-instance.html
SRM | Protection and Recovery 9.1.1.0 Release Notes | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/protection-and-recovery/9-1/release-notes/protection-and-recovery-9110-release-notes.html
SRM | Order of Upgrading vSphere and Protection and Recovery Components | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/protection-and-recovery/9-1/protection-and-recovery-installation/setting-up-vmware-live-site-recovery-overview/convergence-and-upgrade/upgrading-srm/order-of-upgrading-vsphere-and-srm-components.html
SRM | Reconfigure the Connection Between Sites | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/protection-and-recovery/9-1/protection-and-recovery-installation/setting-up-vmware-live-site-recovery-overview/reconfiguring-the-site-recovery-manager-virtual-appliance/reconfigure-the-connection-between-sites.html
Release | VMware Cloud Foundation 9.1.1.0 Release Notes | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/release-notes/vmware-cloud-foundation-9-1-1-0-release-notes.html
Release | VMware Cloud Foundation 9.1.1.0 Bill of Materials | https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vcf/vcf-9-0-and-later/9-1/release-notes/vmware-cloud-foundation-9-1-1-0-release-notes/vmware-cloud-foundation-9-1-1-0-bill-of-material.html
Interop | Broadcom Product Interoperability Matrix | https://interopmatrix.broadcom.com/Interoperability
KB 440630 | Upgrade sequence and related issues for VCF and vSphere Foundation 9.1 | https://knowledge.broadcom.com/external/article/440630
KB 450972 | vSphere / VCF 9.1 Back-in-Time 支援表（8.0U3j/k → 9.1.0 不支援升級 / converge） | https://knowledge.broadcom.com/external/article/450972
KB 448258 | Converge 失敗：刪除已部署元件與 Installer 後重做 | https://knowledge.broadcom.com/external/article/448258
KB 453612 | vCenter FQDN 含大寫導致 converge 憑證鏈失敗 | https://knowledge.broadcom.com/external/article/453612
KB 425102 | ESX 主機須以 FQDN 加入 inventory | https://knowledge.broadcom.com/external/article/425102
KB 436924 | How to remove an imported Domain from VCF 9.x | https://knowledge.broadcom.com/external/article/436924
KB 430524 | 移除主機上的 NSX 與 Compute Manager | https://knowledge.broadcom.com/external/article/430524
KB 429205 | Import 時 NSX 版本控制（方案 A 用） | https://knowledge.broadcom.com/external/article/429205
KB 425169 | Importing Aria Automation 8.x — 不在管理網域時網路選項不可用 | https://knowledge.broadcom.com/external/article/425169
KB 425489 | 8.x endpoint certificates upgrade pre-check fails | https://knowledge.broadcom.com/external/article/425489
KB 389563 | Essential prechecks for a successful VCF Automation upgrade（不支援的 endpoints） | https://knowledge.broadcom.com/external/article/389563
KB 447667 | VCF Automation upgrade to 9.x fails — FIPS | https://knowledge.broadcom.com/external/article/447667
KB 450345 | Aria Automation 8.18.1 upgrade precheck — 來源 IP / 網段 | https://knowledge.broadcom.com/external/article/450345
KB 441333 | VCF Automation 元件 cleanup（升級失敗清理不支援 → SR） | https://knowledge.broadcom.com/external/article/441333
KB 318582 | 不同版本 vDS 之間的 vMotion | https://knowledge.broadcom.com/external/article/318582
KB 447218 | Aria Automation services fail to start — vApp options 遺失 | https://knowledge.broadcom.com/external/article/447218
KB 446701 | vCenter 升級後於兩站執行 SRM VAMI Reconfigure | https://knowledge.broadcom.com/external/article/446701
KB 448322 | SRM Reconfigure 失敗 — SRM-remote solution account 密碼過期 | https://knowledge.broadcom.com/external/article/448322
KB 367383 | Solution account 密碼不過期設定 | https://knowledge.broadcom.com/external/article/367383
KB 396777 | RDU 切換時 vsphere-ui 服務帳號缺失 | https://knowledge.broadcom.com/external/article/396777
KB 316592 | ESXi Shift+R 回復前一版（altbootbank） | https://knowledge.broadcom.com/external/article/316592

## Lab 驗證覆蓋
CXS Lab 驗證覆蓋（github.com/kostenyang）
未驗證的步驟正式變更前須於 Lab 補測
步驟 | 內容 | 狀態 | 實測日期 | 結果 | 差異 / 缺口 | Git 出處
S01 | vRA 冷遷移進管理網域 | 已驗證 | 2026-09-09（m02） | 熱遷移因 CPU feature 失敗 → 冷遷移 165 GB 約 97 分；搬入後 import precheck 通過 | Lab 是管理網域已建好後才搬；先搬再 Converge 未驗證 | vra-lifecycle worklog Phase ④
S02 / S03 | VCF Installer、Offline Depot | 已驗證 | 多次（9 月） | v5 depot 腳本、CA 匯入、客戶交付包；depot URL 用 IP | — | vcf9offlinescript、vcf-download-tool
S04 | Converge vCenter 9.1.1 + ESXi 9.1.1 | 已驗證 | 2026-09-19 / 09-30 / 10-05 | 多 cluster、無 overlay、overlay over mgmt、沿用既有 VCF Ops 皆 COMPLETED_WITH_SUCCESS；約 5–5.5 h | Lab 是 nested 4 台；CTBC 為 6 台實體 | v8tov9 converge/、converge-existing-ops/
S05 | Import vRA 8.18.1 | 已驗證 | 2026-09-06 / 10-07（m03） | import 約 5 分，來源不受影響 | — | vra-lifecycle（branch vra8-import-upgrade-m03）
S06 | vRA → VCF Automation 9.1.1 | 已驗證 | 2026-10-07（m03） | precheck 一次過 36 分、升級 4 h 47 m 一次成功、中斷約 44 分、資料 ID 全相同；來源自動 snapshot | 9/9 m02（fleet 9.1.0.0400）曾 7 h 55 m + 假失敗 | vra-lifecycle（branch vra8-import-upgrade-m03）
S07 / S11 | vCenter 8.0.3 → 9.1.1 | 已驗證 | 2026-08-19 / 09-21 / 10-02 | RDU 33 分；CLI migration 50 分；RDU 遇 NSX < 9.1 註冊會卡 switchover | Lab 無 SRM extension | v8tov9 vc-8.0.3-to-9.1.1-firstboot-failure、customer-vvf-no-sddcm.md、import-wld/cli
S08 / S12 | SRM Reconfigure + Reconnect | 未驗證 | — | — | Git 無 SRM 實測 → 依 KB 446701；建議 Lab 補測 | —
S09 / S13 | Import WLD 共用管理網域 NSX | 已驗證 | 2026-10-03 | vCenter 9.1.1 + ESXi 8.0.3 匯入 57/57、約 15 分；precheck 3 個 Error 已有修法 | — | v8tov9 import-wld/
S10 / S14 | 匯入後 ESXi 8.0.3 → 9.1.1（VCF LCM） | 未驗證 | — | 相關：vLCM 升獨立主機（9/29）、ESX depot zip 取得法 | Lab 匯入後主機維持 8.0.3，未在 VCF 內升級 → 建議 Lab 補測 | v8tov9 esxi-standalone-upgrade/
S15 | vRO → 9.1.1 | 未驗證 | — | — | Git 無 vRO standalone 升級實測 → 依 TechDocs；建議 Lab 補測 | —
方案 A | Import 8.0.3 並自建 NSX 4.2 | 未驗證 | — | — | Lab 未測 → 也是建議方案 B 的理由之一 | —

## Git 參考文件
Git 參考文件（github.com/kostenyang）— 內部參考
CXS Lab 實測紀錄，非官方文件；private repo 內含 lab 資訊，交付客戶前可刪除本頁
對應步驟 | Repo | 路徑 | 可參考的內容
S01 | vra-lifecycle（private） | runbooks/vcf911-vra8-import-upgrade-worklog.md › Phase ④ | vRA appliance 跨 vCenter 搬進管理網域：熱遷移因 CPU feature 失敗、165 GB 冷遷移約 97 分；/vco/api/healthstatus 作為就緒判斷
S01 | vra-lifecycle（private） | runbooks/scripts/vcf911-vra8-upgrade/coldmove-vra9.ps1、xvmotion-vra9.ps1 | PowerCLI 冷 / 熱遷移腳本（PowerCLI 模組需釘同一版 13.5）
S01 | vra-lifecycle（private） | runbooks/vra8-cross-vcenter-migration-day2-power.md | vRA 管的 workload VM 跨 vCenter 搬遷後 Day-2 可用；_ovfenv ISO 擋熱 vMotion → 冷搬（對象是 workload VM，不是 appliance）
S02 / S04 | vcf9.1-lab-private（private） | installer-deploy/（Invoke-Vcf9InstallerDeploy_v1.ps1、spec/management-domain.template_v1.json） | Installer 部署腳本與 spec 範本
S03 | vcf9offlinescript | README.md、CUSTOMER-DEPLOY-GUIDE.md、create_vcf9_depot_server_v5.sh、import_vcf9depot_ca.sh | Offline depot 一鍵建置（nginx / apache、HTTPS、basic auth）、CA 匯入 Installer / SDDC Manager / VCF Ops、客戶交付指南
S03 | vcf9offlinescript | INSTALLER_CONNECT_TROUBLESHOOTING.md、DEPOT-WAY-A/B/C、DOWNLOAD-INTO-DEPOT.md | Installer 連 depot 除錯；三種灌 binaries 的方式
S03 | vcf-download-tool | README / CLI-REFERENCE / GOTCHAS / PROXY / WINDOWS | VCF Download Tool 用法、proxy、Windows、activation code 判讀
S03 | vcf9.1-lab-private（private）/ vcf9offlinescript | FLEET-DEPOT-CA-TRUST.md | Fleet Depot Service 信任自簽 depot CA（KB 442978；private 版含腳本）
S04 | v8tov9 | converge/README.md（範本 1–3） | Converge 9.1.1 JSON 範本：不給 TEP / 沿用既有 NSX / 多 cluster；逐 cluster 驗證項；evacuate_offline_vms；vSS 是硬擋點
S04 | v8tov9 | converge/no-overlay/（README + VCF911-Converge-NoOverlay.docx） | 完全不部署 overlay 的 converge：23 頁手冊、5 個里程碑耗時、14 個踩坑速查
S04 | v8tov9 | converge-existing-ops/README.md | 沿用既有 VCF Ops / License Server；Plan › Existing Component；容量驗證只看叢集總量；depot URL 用 IP
S04 | debug-vcf9.1 | 08-ops-loss-and-mgmt-rebuild.md §4、04-bringup-failures.md | Converge 精靈踩雷：IP Pool ≥ 12、DRS fully automated、certificate chain
S05 / S06 | vra-lifecycle（private） | runbooks/vcf911-vra8-import-upgrade-worklog.md | Import 精靈、precheck 擋點（管理網域、KB 425489）、藍綠升級階段、fleet 誤報 failed 的 4 項證據
S05 / S06 | debug-vcf9.1 | deliverables/kb441333-vcfa-removal/（含 m03-test-notes-20261007.md） | VCFA 正常移除三步；9.1.1 移除後再匯入 vRA 8 並升級成功（import 5 分、升級 4 h 47 m）
S06 | vra-lifecycle（private） | runbooks/vcfa-reset-provider-password.md | Provider 密碼遺失時的重設程序
S06 | vra-lifecycle（private） | runbooks/vcf911-vcfa-fleet-record-manual-fix-optionB.md | ⚠ 非官方：fleet 帳面補正（僅限 lab；客戶環境請開 SR）
S06 | debug-vcf9.1 | 06-vcfa.md | VCFA 應用層除錯（gateway / pods / region quota）
S07 / S11 | v8tov9 | vc-8.0.3-to-9.1.1-firstboot-failure/README.md | vCenter 8.0.3 → 9.1.1 GUI 兩階段失敗 RCA；建議 RDU（33 分、停機約 5 分）；KB 396777
S07 / S11 | v8tov9 | doc/vcenter-8.0-to-9.1/vc8-0-3-to-9-1-migration-upgrade.docx | vCenter 8.0.3 → 9.1 升級 walkthrough
S09 / S13 | v8tov9 | import-wld/（README、PHASE4-import-runbook.md、VCF911-CoverageLab-ImportWLD.docx） | 既有 vSphere 匯入 VI WLD 並共用管理網域 NSX；precheck 3 個 Error 修法；50 頁手冊
S09 / S13 | debug-vcf9.1 | deliverables/kb452458-principal-datastore/ | 匯入叢集的 principal datastore 變更（KB 452458）
S10 / S14 | v8tov9 | esxi-standalone-upgrade/ | vLCM image 升主機；VCF 納管規則（build 必須等於 BOM）
S10 / S14 | vcf-skills | vcf-9-ppt/runbooks/vcf9-host-maintenance-rotation.md；vcf-upgrade-ppt/runbooks/upgrade-precheck-runbook.md | 主機維護輪替、升級 precheck
S08 / S12 | — | （Git 上沒有） | SRM / Live Recovery 重新註冊無既有文件 → 依 KB 446701 與 TechDocs
S15 | — | （Git 上沒有） | vRO standalone 升級無既有文件 → 依 TechDocs《Upgrade to VCF Operations Orchestrator 9.1》
全程 | debug-vcf9.1 | README.md（症狀路由表）、reference/commands.md | 除錯索引與常用指令
全程 | lab-info | runbooks/backup-sftp.md、runbooks/depot-server.md | SFTP 備份、depot server 紀錄