## Slide 1: VCF 9.1.1 Converge & Import Plan
Kosten Yang
Broadcom CXS
October 2026
CTBC ｜ 執行計畫與每步 Checklist

## Slide 2: Plan at a Glance
結論先講：原 13 步大方向可行，4 個地方要調整
‹#›
01
Sequence / 順序調整
• vRO 移到最後（VCFA 9.1.1 之後）
• vRA / vRO 先冷遷移進管理網域
• WLD 升級拆成 vCenter、ESXi 兩段
02
WLD Path / 匯入路徑
• import 8.0.3 一定會帶 NSX（新 3-node）
• 建議：vCenter 先 RDU → import 共用 NSX
• 設計會議定案 A / B
03
Depot / 離線來源
• Offline Depot 非必要，但建議架
• Installer 內 binaries 不會轉移
• VCFA、WLD 升級都還要用
04
Gates & PONR / 管控
• G0–G5 六個 Gate
• PONR：Converge、兩次 Import、vSAN format
• 每一步都有退版點與截止點
Scope ｜ Management Cluster Converge · vRA 8.18 → VCF Automation 9.1.1 · 整合雲 / 中信雲 Import 與升級 · SRM 重新註冊 · vRO → 9.1.1
前提 ｜ 不含 NSX Edge cluster（無 Edge node / T0 / T1）；每一步都要有已在 Lab 演練過的退版點，才進正式環境。

## Slide 3: Current & Target
現況、目標架構與原計畫檢視

## Slide 4: Current vs Target ｜ One VCF 9.1.1 Instance
一個 VCF Instance：管理網域 + 兩個 VI Workload Domain
依據：TechDocs《Supported and Not Supported Configurations to Converge to VCF》《Import an Existing vCenter to Create a Workload Domain》《Upgrading to VCF Automation 9.1》
‹#›
Current ｜ 現況
Target ｜ VCF 9.1.1 Instance
MANAGEMENT
Management Cluster
vCenter 9.1.1 + ESXi 9.1.1 ×6（vSphere，尚非 VCF）
VCF 9.1.1 Management Domain（Converge）
SDDC Manager · NSX Manager（無 Edge）· VCF Operations + Mgmt Services · Identity Broker · License Server
VCF Automation 9.1.1（vRA 8.18 藍綠升級）· VCF Operations orchestrator 9.1.1（vRO）
WORKLOAD DOMAIN ｜ 整合雲
整合雲 Cluster
vCenter 8.0.3 + ESXi 8.0.3 ×6 · SRM 9.1.1
VI Workload Domain（Import）
vCenter 9.1.1 + ESXi 9.1.1 ×6 · 共用管理網域 NSX 9.1.1（方案 B）
SRM 9.1.1：vCenter 升級後兩站 Reconfigure + Reconnect
WORKLOAD DOMAIN ｜ 中信雲
中信雲 Cluster
vCenter 8.0.3 + ESXi 8.0.3 ×6 · SRM 9.1.1
vRA 8.18 · vRO（將移出至管理網域）
VI Workload Domain（Import）
vCenter 9.1.1 + ESXi 9.1.1 ×6 · 共用管理網域 NSX 9.1.1（方案 B）
SRM 9.1.1 重新註冊；vRA / vRO 已不在此叢集

## Slide 5: Original Plan Review ｜ 13 Steps Checked against TechDocs
原暫定計畫逐步檢視：照做 / 調整 / 移位，以及對應的建議步驟
依據：TechDocs VCF 9.1（Converge、Import vCenter、Import / Upgrade Aria Automation、Upgrade VCF Operations Orchestrator、Downloading Binaries）；KB 318582、446701；Broadcom Interop Matrix
‹#›
# | 原步驟 | 判定 | 說明 | 建議步驟
1 | vMotion vRO、vRA to Management Cluster | 調整 | 改為冷遷移；目標 port group 與 vRA 同一 L2 網段（IP / FQDN 不變） | S01
2 | Upgrade vRO to 9.1.1 | 移到最後 | external vRO 必須在 vRA → VCFA 之後升；vRO 9.1.1 不支援 vRA 8.18 與 vCenter 8.0U3 | S15
3 | Deploy VCF Installer 9.1.1 | 照做 | 全新 Installer、版本 ≥ 9.1.1 | S02
4 | Offline Depot??? | 建議架 | 非必要（可 Manual Transfer），但 Installer 內 binaries 不會轉移，後續 VCFA / WLD 升級還要用 | S03
5 | Converge Management Cluster to VCF 9.1.1 | 照做 | 先過支援組態檢查；成功後不可逆（PONR） | S04
6 | Import vRA to VCF | 照做 | 前提：vRA 已在管理網域（Step 1） | S05
7 | Upgrade vRA to 9.1.1 | 照做 | KB 425489 腳本；5 IP + runtime FQDN 同網段 | S06
8 | Import 整合雲 | 調整 | import 8.0.3 會自建 3-node NSX 4.2；建議先升 vCenter 再 import、共用管理網域 NSX | S09
9 | Import 中信雲 | 調整 | 同上 | S13
10 | Upgrade 整合雲 to 9.1.1 | 拆兩段 | vCenter 在 import 前以 RDU 升；ESXi 在 import 後走 VCF LCM | S07 + S10
11 | SRM 重新註冊（整合雲） | 照做 | 兩站 VAMI Reconfigure + Site Pair Reconnect | S08
12 | Upgrade 中信雲 to 9.1.1 | 拆兩段 | 同 10 | S11 + S14
13 | SRM 重新註冊（中信雲） | 照做 | 同 11；每次 vCenter 升級後兩站都要做 | S12

## Slide 6: Decision ｜ How the Two vSphere 8 Clouds Enter VCF
Import 8.0.3 vCenter 一定會帶 NSX → 兩種路徑擇一（建議方案 B）
依據：TechDocs《Import an Existing vCenter to Create a Workload Domain》（NSX 9.1 does not support vCenter 8.0 Update 3a or later）、《Sequential / Optimized Update of vCenter and NSX》；KB 429205；CXS Lab 實測（v8tov9 import-wld）
‹#›
方案 A ｜ 照原順序：先 Import 8.0.3，再在 VCF 內升級
Import (+NSX 4.2 ×3)
NSX 4.2 → 9.1.1
vCenter RDU (SDDC Mgr)
ESXi 9.1.1
✔ vCenter 升級走 SDDC Manager LCM（含 precheck）
✖ 每朵雲新部署 3-node NSX Manager（4.2.x，裝在該叢集）→ 多 6 台 NSX VM
✖ WLD 升級變三段：NSX → vCenter → ESXi
▲ Import 的 NSX 版本須在 9.1.1 升級矩陣內（KB 429205 控版）
▲ SDDC Manager 的 RDU 完成後會刪除來源 vCenter VM
方案 B ｜ vCenter 先升 9.1.1，再 Import 共用 NSX
建議 Recommended
vCenter RDU 9.1.1
SRM Reconfigure
Import (共用 NSX)
ESXi 9.1.1 (VCF LCM)
✔ 共用管理網域 NSX 9.1.1：不新增 NSX VM、不必升 NSX
✔ 官方明文：要用 NSX 9.1 須先把 vCenter 升到 9.1
✔ CXS Lab 已實測：import 57/57 成功、約 15 分、ESXi 8.0.3 照常運作
▲ vCenter 升級在 VCF 外以 RDU 執行 → 用 VAMI precheck + Lab 演練補強
▲ Import 前須在管理網域 NSX 註冊 Compute Manager
決策需求 ｜ G0 前由 ARC + PM 定案。建議方案 B（本簡報與 Excel 的 S07–S14 以方案 B 撰寫）。
若選方案 A ｜ Import 前以 KB 429205 控制 NSX 版本；WLD 升級改為 NSX → vCenter → ESXi，退版改以 file-based restore 為主（來源 vCenter VM 會被刪除）。

## Slide 7: Recommended Flow
建議執行順序、Gate 與 Point of No Return

## Slide 8: Recommended Flow ｜ 17 Steps in 5 Phases
管理網域先做對，再一朵雲一朵雲接進來；方括號內為原計畫步驟編號
紅色 = Point of No Return（需簽核） 金色 = Gate ｜ 依據：TechDocs《Upgrading to VCF 9.1.x》元件順序；KB 440630
‹#›
P0
準備
S00 [新增]
盤點 / 備份
G0
P1
管理網域
S01 [#1]
vRA / vRO 冷遷移
S02 [#3]
VCF Installer
S03 [#4]
Depot / Binaries
S04 [#5]
Converge
G1 PONR
S05 [#6]
Import vRA
S06 [#7]
VCFA 9.1.1
G2
P2
整合雲
S07 [#10]
vCenter RDU
S08 [#11]
SRM 重新註冊
S09 [#8]
Import WLD
G3 PONR
S10 [#10]
ESXi 9.1.1
P3
中信雲
S11 [#12]
vCenter RDU
S12 [#13]
SRM 重新註冊
S13 [#9]
Import WLD
G4 PONR
S14 [#12]
ESXi 9.1.1
P4
收尾
S15 [#2]
vRO 9.1.1
S16 [新增]
vSAN / 收尾
G5 PONR

## Slide 9: Rollback Means & Cut-off by Step
每一步「用什麼退」以及「退到哪個時間點為止」
依據：KB 448258、436924、430524、441333、446701、448322、316592；TechDocs《Optimized Update of vCenter and NSX》《About the vSAN Disk Format》；CXS Lab 實測
‹#›
步驟 | 退版手段 | 截止點 / PONR
S01 vRA / vRO 冷遷移 | 反向冷遷移回中信雲；或開回 Clone 保留的來源（保持關機） | S05 Import 前
S04 Converge | 完成前失敗：刪除已部署元件與 Installer，依 JSON 重做（KB 448258） | ⚠ 成功即 PONR（G1）
S05 Import vRA | 只是註冊、來源不變；需撤除依 KB 441333 cleanup | —
S06 VCFA 9.1.1 | Cutover 前來源原封不動；Cutover 後開回 8.18 / revert snapshot + 開 SR | 刪除 8.18 來源 VM / snapshot
S07 / S11 vCenter RDU | Switchover 前 RDU 自動回復；之後以 file-based backup restore | 刪除退役來源 VM / 舊備份
S08 / S12 SRM 重新註冊 | Reconfigure 不破壞設定；失敗依 KB 448322 修正後重做 | —
S09 / S13 Import WLD | 無 UI 反向；KB 436924（API 移除 domain）+ KB 430524 | ⚠ Import 完成即 PONR（G3 / G4）
S10 / S14 ESXi | 單台 Shift+R 回 altbootbank（KB 316592；vLCM image 影響待 Lab 驗證） | vSAN on-disk format 升級
S15 vRO | Revert 升級前 snapshot（不含 memory） | 刪除 snapshot
S16 vSAN format | 無退版手段 | ⚠ 執行即 PONR（G5）

## Slide 10: Lab Coverage ｜ What Has Been Tested in CXS Lab
每一步是否已在 CXS Lab（VCF 9.1.1 nested）實測過；未驗證者正式前須補測
來源：github.com/kostenyang（v8tov9、vra-lifecycle、vcf9offlinescript、debug-vcf9.1）— CXS Lab 實測紀錄，非官方文件
‹#›
步驟 | 內容 | 狀態 | 實測日期 | 結果 / 差異
S01 | vRA 冷遷移進管理網域 | 已驗證 | 2026-09-09（m02） | 熱遷移因 CPU feature 失敗 → 冷遷移 165 GB 約 97 分；搬入後 import precheck 通過；Lab 是管理網域已建好後才搬；先搬再 Converge 未驗證
S02 / S03 | VCF Installer、Offline Depot | 已驗證 | 多次（9 月） | v5 depot 腳本、CA 匯入、客戶交付包；depot URL 用 IP
S04 | Converge vCenter 9.1.1 + ESXi 9.1.1 | 已驗證 | 2026-09-19 / 09-30 / 10-05 | 多 cluster、無 overlay、overlay over mgmt、沿用既有 VCF Ops 皆 COMPLETED_WITH_SUCCESS；約 5–5.5 h；Lab 是 nested 4 台；CTBC 為 6 台實體
S05 | Import vRA 8.18.1 | 已驗證 | 2026-09-06 / 10-07（m03） | import 約 5 分，來源不受影響
S06 | vRA → VCF Automation 9.1.1 | 已驗證 | 2026-10-07（m03） | precheck 一次過 36 分、升級 4 h 47 m 一次成功、中斷約 44 分、資料 ID 全相同；來源自動 snapshot；9/9 m02（fleet 9.1.0.0400）曾 7 h 55 m + 假失敗
S07 / S11 | vCenter 8.0.3 → 9.1.1 | 已驗證 | 2026-08-19 / 09-21 / 10-02 | RDU 33 分；CLI migration 50 分；RDU 遇 NSX < 9.1 註冊會卡 switchover；Lab 無 SRM extension
S08 / S12 | SRM Reconfigure + Reconnect | 未驗證 | — | —；Git 無 SRM 實測 → 依 KB 446701；建議 Lab 補測
S09 / S13 | Import WLD 共用管理網域 NSX | 已驗證 | 2026-10-03 | vCenter 9.1.1 + ESXi 8.0.3 匯入 57/57、約 15 分；precheck 3 個 Error 已有修法
S10 / S14 | 匯入後 ESXi 8.0.3 → 9.1.1（VCF LCM） | 未驗證 | — | 相關：vLCM 升獨立主機（9/29）、ESX depot zip 取得法；Lab 匯入後主機維持 8.0.3，未在 VCF 內升級 → 建議 Lab 補測
S15 | vRO → 9.1.1 | 未驗證 | — | —；Git 無 vRO standalone 升級實測 → 依 TechDocs；建議 Lab 補測
方案 A | Import 8.0.3 並自建 NSX 4.2 | 未驗證 | — | —；Lab 未測 → 也是建議方案 B 的理由之一

## Slide 11: Step-by-step Checklist
每一動的前置檢查、執行、驗證與退版

## Slide 12: S00 ｜ Inventory, Blockers & Backups
盤點、阻礙項排除與備份
依據：TechDocs《Import an Existing VMware Aria Automation Instance》等；KB 450972、425102、453612、440630、367383；Converge … Aria Automation 情境頁；Import an Existing vCenter；CXS Lab 實測；Broadcom Interop Matrix
‹#›
原計畫 新增 ｜ 負責：ARC、ENG、SYS、NET、DR、AUTO
G0 Gate
前置檢查 Pre-check
☐ vRA ≥ 8.18.1（建議 P3+）
☐ vRO 實際版本（8.18.7 查無）
☐ vIDM / ASL 版本與位置
☐ 8.0.3 確切 build（back-in-time，KB 450972）
☐ 無 ELM ✔（10/7 已確認）；確認無 VCHA
☐ vLCM image、DRS FA、VDS 8+、靜態 vmk、ESXi FQDN
☐ DNS A/PTR、FQDN 全小寫
☐ IP pool ≥ 12、VCFA 5 IP、RDU 暫時 IP
☐ 容量：單台 CPU ≥ 最大 VM；VCFA 期間 ×2
☐ SRM 配對方向、replication 方式
☐ Interop：VCFA↔vC 8.0.3、備份軟體、plugin
☐ 三套 vCenter file backup + 抽測還原
執行 Execute
☐ Planning Workbook、變更單
完成驗證 Verify
☐ G0 簽核：阻礙項清零、備份可還原
退版 / 截止點 Rollback
☐ 無變更

## Slide 13: S01 ｜ Cold-migrate vRA / vRO into the Management Cluster
vRA / vRO 冷遷移至 Management Cluster
依據：TechDocs《Upgrading to VCF Automation 9.1》等；KB 318582、447218；Import an Existing VMware Aria Automation Instance；CXS Lab 實測
‹#›
原計畫 #1 ｜ 負責：ENG、SYS、AUTO、NET ｜ Lab：165 GB 冷遷移約 97 分 / VM（nested）
前置檢查 Pre-check
☐ 目標 port group 與 vRA 同一 L2 網段
VDS > Port groups
☐ Lab 驗證順序：Converge 後再搬
☐ vDS 版本不同 → 冷遷移（KB 318582）
☐ 兩端 vCenter 443、ESXi 902（NFC）互通；目的 datastore 容量足夠
Test-NetConnection / nc -zv
☐ 備份 vApp properties（KB 447218）
VM > Configure > vApp Options（匯出截圖 / OVF）
☐ 健康基準 + 凍結請求 / 排程
kubectl get pods -n prelude
執行 Execute
☐ deploy.sh --shutdown → 關機
主節點：/opt/scripts/deploy.sh --shutdown → Guest shutdown 各節點
☐ vRO 正常關機；確認各 VM CD/DVD 未掛 datastore ISO
Guest shutdown；Edit Settings > CD/DVD
☐ XVM 冷遷移（可 Clone 保留來源）
vSphere Client（目的 vCenter）> Import VMs；或 PowerCLI Move-VM
☐ 開機 → deploy.sh 啟動服務
/opt/scripts/deploy.sh
完成驗證 Verify
☐ IP / FQDN / vApp properties 不變（ovfEnv 存在）
cat /opt/vmware/etc/vami/ovfEnv.xml
☐ healthstatus 200、pods Running
curl -k https://<vra-fqdn>/vco/api/healthstatus
☐ 登入 / data collection / Day-2 / workflow
Cloud Assembly / Service Broker / vRO Client
退版 / 截止點 Rollback
☐ 反向冷遷移 / 開回保留來源
☐ 截止：S05 Import 前

## Slide 14: S02 ｜ Deploy VCF Installer 9.1.1
部署 VCF Installer 9.1.1
依據：TechDocs《Deploy Components by Using VCF Installer…》；VCF 9.1.1 BOM；CXS Lab 實測
‹#›
原計畫 #3 ｜ 負責：ENG
前置檢查 Pre-check
☐ Installer ≥ 9.1.1（同 9.1.1 BOM）
☐ IP / FQDN、NTP、DNS
nslookup
☐ 全新 Installer（/v1/sddcs = []）
GET https://<installer>/v1/sddcs
執行 Execute
☐ 部署 OVA；密碼交保管工具
vSphere Client > Deploy OVF Template
完成驗證 Verify
☐ UI 登入、版本 9.1.1
https://<installer-fqdn>
退版 / 截止點 Rollback
☐ 刪除 VM 即可（無影響）

## Slide 15: S03 ｜ Software Depot & Binaries
Depot 與 Binaries（回答「Offline Depot???」）
依據：TechDocs《Downloading Binaries to VCF Installer》《Connect VCF Installer to Broadcom or an Offline Depot》《Manual Transfer》等；CXS Lab 實測；Upgrading Workload Domains
‹#›
原計畫 #4 ｜ 負責：ENG、NET
前置檢查 Pre-check
☐ 三選一：Online / Offline Depot / Manual
☐ 建議 Offline Depot（binaries 不會轉移）
☐ 無 Internet 時，VCF Download Tool 是唯一支援的下載方式 → 準備可上網下載機 + activation code
☐ HTTPS 憑證（SAN 含 FQDN+IP）、匯入 CA
openssl s_client -connect <depot>:443
執行 Execute
☐ Converge 全套 INSTALL binaries
vcf-download-tool binaries download …
☐ VCFA 9.1.1 + Migration service engine
vcf-download-tool binaries download …
☐ WLD：vCenter / ESX 9.1.1（方案 A 加 NSX）
vcf-download-tool …
☐ ESX 9.1.1 depot zip（不是 ISO）
https://dl.broadcom.com/<TOKEN>/PROD/COMP/ESX_HOST/<檔名>
☐ 另行準備 vRO 9.1.1 升級 ISO（S15 使用）
☐ Installer 連 depot（Lab：URL 用 IP）
Installer > Depot Settings
完成驗證 Verify
☐ Binary Management 全部 Downloaded
Installer > Binary Management
退版 / 截止點 Rollback
☐ 無變更

## Slide 16: S04 ｜ Converge Management Cluster to VCF 9.1.1
Management Cluster Converge 成 VCF 9.1.1 管理網域
依據：TechDocs《Supported and Not Supported Configurations to Converge to VCF》《Deploy Components by Using VCF Installer…》；KB 448258；CXS Lab 實測；VCF 9.1.1 BOM
‹#›
原計畫 #5 ｜ 負責：ARC、ENG、SYS、NET ｜ Lab：約 5–5.5 h（nested）
G1 ⚠ PONR
前置檢查 Pre-check
☐ 支援組態全過（vLCM / DRS / VDS / ELM）
☐ vCenter VM 在自管叢集；全部 cluster 一起進
☐ vCenter / ESXi build = 9.1.1 BOM
VAMI；esxcli system version get
☐ vCenter 無殘留 com.vmware.sddcManager / com.vmware.vcf.client extension，無同名 SDDC Manager VM
govc extension.info | grep -iE 'sddcmanager|vcf.client'
☐ vLCM evacuate_offline_vms = true
PUT /api/esx/settings/clusters/{id}/policies/apply
☐ Overlay：無 TEP 或 over mgmt（MTU ≥ 1600）
☐ VCF Operations：9.1.1 起必須在第一個 Instance 的管理網域；決定新部署或沿用既有 9.1 實例
☐ VCFA 選「稍後」，留給 vRA import
執行 Execute
☐ Plan 勾 Existing Component（不可跳過）
Installer UI
☐ Validate → Deploy；JSON spec 存檔
Installer UI > Review > Download JSON spec
☐ 監看里程碑：Convert vCenter → NSX → VCF Management Platform → VCF Operations → Management Services
Installer UI / GET /v1/sddcs/{id}
完成驗證 Verify
☐ 全部 subtask 成功、Domain ACTIVE
SDDC Manager UI / GET /v1/domains
☐ NSX hosts Up、VCF Ops 看得到 fleet
NSX UI > Fabric > Hosts；VCF Ops > Build > Lifecycle
☐ 授權 + 第一次 SFTP 備份
退版 / 截止點 Rollback
☐ 失敗：KB 448258 清除後重做
☐ ⚠ 成功後不可逆（PONR）

## Slide 17: S05 ｜ Import vRA into VCF Operations
vRA 匯入 VCF Operations（Fleet Lifecycle）
依據：TechDocs《Import an Existing VMware Aria Automation Instance》；KB 425169、441333；CXS Lab 實測
‹#›
原計畫 #6 ｜ 負責：ENG、AUTO ｜ Lab 9.1.1：約 5 分
前置檢查 Pre-check
☐ vRA 已在管理網域（KB 425169）
☐ vRA ≥ 8.18.1、服務健康
vracli status
☐ Fleet 內尚無 VCFA
VCF Ops > Lifecycle > Components
執行 Execute
☐ Lifecycle > Add Component > Import 8.x
VCF Ops > Build > Lifecycle > VCF Management > Components
☐ 完成後按 Sync
VCF Ops > Lifecycle > Sync
完成驗證 Verify
☐ Task Completed、Components 有 VCFA 8.18.x
VCF Ops > Lifecycle > Tasks / Components
☐ 來源 vRA 不受影響
退版 / 截止點 Rollback
☐ 只是註冊；撤除走 KB 441333

## Slide 18: S06 ｜ Upgrade vRA 8.18 to VCF Automation 9.1.1
vRA 8.18 → VCF Automation 9.1.1（藍綠升級）
依據：TechDocs《Upgrading to VCF Automation 9.1》等；KB 425489、389563、447667、450345、441333；CXS Lab 實測；VCFA 升級精靈 / VCF Automation 9.1.1 Release Notes
‹#›
原計畫 #7 ｜ 負責：ENG、AUTO、ARC ｜ Lab 9.1.1（10/7）：precheck 36 分、升級 4 h 47 m、vRA 中斷約 44 分
G2 Gate
前置檢查 Pre-check
☐ Depot 有 VCFA + MSE；Upgrade 頁有 VCFA 列
VCF Ops > Lifecycle > Upgrade
☐ Fleet / services runtime 已 9.1.1
VCF Ops > Lifecycle > Components
☐ 5 IP 同網段 + runtime FQDN（pool 外）
☐ 端點憑證已入 DB（否則 KB 425489）
Precheck details；vRA 主節點 SSH
☐ 排中斷窗口（Lab 約 44 分）
☐ 資源 ×2（新節點 24 vCPU / 96 GB）
☐ 9.1.1 起 public cloud endpoints 已 deprecated、升級後預設關閉 → 確認未使用
Cloud Assembly > Cloud Accounts
☐ 保留 vIDM 與 ASL 8.x
☐ 升級精靈密碼欄位：清掉自動產生值，改用保管工具內的標準密碼（自動產生值部署後看不到）
執行 Execute
☐ Sync 後要 reload 才有 VCFA 列
VCF Ops > Lifecycle > Upgrade
☐ Configure → Prechecks 全過 → Upgrade
VCF Ops > Lifecycle > Upgrade
☐ 監看階段：部署新 runtime（約 2 h）→ import → prechecks → upgrade；完成後來源節點自動關機
VCF Ops > Lifecycle > Tasks
完成驗證 Verify
☐ Tenant / Provider 登入、版本 9.1.1
https://<vra-fqdn>/automation/ ; /provider
☐ 資料完整、Day-2 與新請求成功
☐ Fleet 報 failed → 先驗 4 項證據
kubectl get pd -n prelude；kubectl get pods -A
退版 / 截止點 Rollback
☐ Cutover 前：來源 8.18 原封不動
☐ 退版點：自動 snapshot automated_vcf_backup_*
vCenter > vRA VM > Snapshots
☐ Cutover 後：revert 自動 snapshot＋SR
☐ ⚠ 截止：刪除 8.18 來源

## Slide 19: S07 ｜ 整合雲 vCenter 8.0.3 to 9.1.1 (RDU)
整合雲 vCenter 8.0.3 → 9.1.1（RDU，import 前）
依據：TechDocs《Order of Upgrading vSphere and Protection and Recovery Components》《Upgrading to VCF 9.1.x》等；KB 450972、396777；VCF 9.1.1 BOM；CXS Lab 實測；Broadcom Interop Matrix
‹#›
原計畫 #10（vCenter） ｜ 負責：ENG、SYS、DR ｜ Lab：RDU 約 33 分（停機約 5 分）；CLI migration 約 50 分
前置檢查 Pre-check
☐ SRM 9.1.1 ✓；先升 protected site
☐ VAMI file backup + SRM 設定匯出
VAMI > Backup
☐ 8.0.3 build 確認可升 9.1.1（8.0U3j 可；8.0U3k 查 Interop Matrix）；9.1.1 ISO 備妥
☐ vCenter 未註冊 NSX < 9.1（否則 RDU 卡住）
govc extension.info | grep -i nsx
☐ 注意：RDU 的 --precheck-only 會先就地升級來源 vCenter 的 vLCM 服務（非唯讀），排在窗口內執行
☐ 暫時 IP、NTP、KB 396777
ls /var/cache/svcaccounts/vsphere-ui/.vsphere-ui
☐ 第三方 plugin / 備份 agent 相容 vCenter 9.1.1；vSAN health 綠
執行 Execute
☐ RDU：部署 → 複寫 → Switchover
vSphere Client
☐ 不採兩階段 GUI 升級中途關機 / 重開（CXS Lab RCA：Stage 2 firstboot 失敗）
完成驗證 Verify
☐ 版本 / 服務 / 主機 / vSAN 正常
VAMI；vSphere Client
退版 / 截止點 Rollback
☐ Switchover 前：RDU 自動回復
☐ Switchover 後：file-based restore

## Slide 20: S08 ｜ SRM Reconfigure & Site Pair Reconnect (整合雲)
整合雲 vCenter 升級後 SRM 重新註冊
依據：TechDocs《Reconfigure the Connection Between Sites》；KB 448322、367383、446701；推定
‹#›
原計畫 #11 ｜ 負責：DR、ENG
前置檢查 Pre-check
☐ 該站 vCenter 升級完成；兩站 SRM VAMI 與 SSO 管理帳號備妥（保管工具）
☐ solution account 未過期（KB 448322）
dir-cli
執行 Execute
☐ 兩站 VAMI Reconfigure（KB 446701）
https://<srm>:5480 > Summary > Reconfigure
☐ Site Pair → Reconnect
SRM UI
☐ 若 vSphere Replication 為獨立 appliance，一併確認註冊與連線（推定，Lab 驗證）
VR VAMI
完成驗證 Verify
☐ Site pair / PG / RPO 正常
SRM UI
☐ Test Recovery + Cleanup 成功
SRM UI > Recovery Plans > Test
退版 / 截止點 Rollback
☐ 失敗：KB 448322 修正後重做

## Slide 21: S09 ｜ Import 整合雲 as a VI Workload Domain
整合雲 匯入為 VI Workload Domain（共用管理網域 NSX 9.1.1）
依據：TechDocs《Import an Existing vCenter to Create a Workload Domain》；KB 436924、430524；CXS Lab 實測
‹#›
原計畫 #8 ｜ 負責：ARC、ENG、SYS、NET ｜ Lab：約 15 分（57 subtasks）
G3 ⚠ PONR
前置檢查 Pre-check
☐ vCenter 已 9.1.1（共用 NSX 前提）
☐ SSH、FQDN、vLCM image、DRS FA
☐ mgmt NSX 先加 Compute Manager
NSX UI > System > Fabric > Compute Managers
☐ SDDC Manager → NSX 443 可通；NSX 憑證 SAN 含所有節點 FQDN 與 VIP；授權容量足夠
執行 Execute
☐ VCF Ops > Add WLD > Import a vCenter
VCF Operations UI
☐ 9.1.1 預設 VLAN-backed VPC、不在 DVPG 上啟用 NSX（既有 VM 網路不變）
完成驗證 Verify
☐ Domain ACTIVE、hosts ASSIGNED
SDDC Manager UI；GET /v1/hosts；GET /v1/nsxt-clusters
☐ VM 網路不中斷；SRM Site Pair 仍 Connected
退版 / 截止點 Rollback
☐ ⚠ 無 UI 反向（KB 436924）→ PONR

## Slide 22: S10 ｜ 整合雲 ESXi 8.0.3 to 9.1.1 via VCF Lifecycle
整合雲 ESXi 8.0.3 → 9.1.1（VCF LCM / vLCM image）
依據：TechDocs《Upgrading Workload Domains to 9.1.x》《About the vSAN Disk Format》；KB 316592
‹#›
原計畫 #10（ESXi） ｜ 負責：ENG、SYS、DR、APP
前置檢查 Pre-check
☐ Depot 有 ESX 9.1.1；HCL / 韌體
☐ vSAN 綠、resync 0、N-1 容量
esxcli vsan debug resync summary get
☐ vSAN on-disk format 本步不升（留到觀察期後，S16）
執行 Execute
☐ Precheck → vLCM image → ESX rolling
VCF Ops / SDDC Manager > Workload Domain > Updates
完成驗證 Verify
☐ 6 台 9.1.1、vSAN 綠、compliant
☐ SRM Test Recovery、應用抽測
退版 / 截止點 Rollback
☐ 單台 Shift+R（KB 316592）

## Slide 23: S11–S14 ｜ Repeat for 中信雲
中信雲：步驟同 S07–S10，只列差異
依據：KB 446701（每次 vCenter 升級後兩站 Reconfigure）；TechDocs《Order of Upgrading vSphere and Protection and Recovery Components》《Import an Existing vCenter》
‹#›
原計畫 #9、#12、#13 ｜ 負責：ENG、SYS、DR、ARC ｜ 詳細 checklist 見 Excel（S11–S14 已逐項展開）
G4 ⚠ PONR
S11 vCenter RDU
☐ 同 S07 全部項目
☐ 若中信雲為 recovery site，排在 protected site 之後
☐ RDU 暫時 IP 用中信雲網段
☐ vRA / vRO 已移出；確認 vIDM / ASL 不受 RDU 停機影響
S12 SRM 重新註冊
☐ 同 S08 全部項目
☐ 兩站 VAMI Reconfigure 再做一次（每次 vCenter 升級後都要）
☐ Test Recovery 兩個方向都驗
S13 Import WLD
☐ 同 S09 全部項目
☐ 中信雲 vCenter 先在管理網域 NSX 註冊 Compute Manager
☐ ⚠ Import 完成即 PONR → G4 簽核
S14 ESXi 9.1.1
☐ 同 S10 全部項目
☐ 完成後三個叢集皆 9.1.1
☐ vSAN on-disk format 統一留到 S16

## Slide 24: S15 ｜ Upgrade vRO to VCF Operations orchestrator 9.1.1
vRO → VCF Operations orchestrator 9.1.1（VCFA 之後）
依據：TechDocs《Configure VCF Operations Orchestrator for VCF Automation VM Apps Organizations》《Upgrade to VCF Operations Orchestrator 9.1》；Interop Matrix
‹#›
原計畫 #2（移到最後） ｜ 負責：AUTO、ENG
前置檢查 Pre-check
☐ VCFA 之後、兩朵雲 vCenter 9.1.1 之後
☐ 來源 ≥ 8.18.1；9.1.1 ISO 備妥
vracli version
☐ 匯出 packages / 記錄 endpoints
vRO Client > Packages > Export
☐ Snapshot 不含 memory
☐ vSphere authentication：需當初註冊 SSO 的帳號憑證（以環境變數 / 保管工具提供，不落地明文）
執行 Execute
☐ vracli upgrade exec -y --repo cdrom://
vracli upgrade exec -y --repo cdrom://
☐ 驗證改指向 VCFA（-p tm）
vracli vro authentication set -p tm … --tenant <org>
完成驗證 Verify
☐ 版本 / workflow / VCFA 整合正常
退版 / 截止點 Rollback
☐ Revert snapshot

## Slide 25: S16 ｜ Observation, vSAN Format & Close-out
觀察期、vSAN on-disk format 與收尾
依據：TechDocs《About the vSAN Disk Format》《Migrate VCF Automation SSO from vIDM to VCF Identity Broker》
‹#›
原計畫 新增 ｜ 負責：PM、ARC、ENG、SYS
G5 ⚠ PONR
前置檢查 Pre-check
☐ 觀察期 OK + G5 簽核
執行 Execute
☐ vSAN on-disk format（PONR）
Cluster > vSAN > Disk Management > Upgrade
☐ VDS（選擇性）、清 snapshot / 舊 VM
☐ vIDM → Identity Broker 另案
完成驗證 Verify
☐ 授權、備份排程、As-Built
退版 / 截止點 Rollback
☐ ⚠ vSAN format 後不可退（PONR）

## Slide 26: Open Items & References
待確認事項、IP / DNS 與官方依據

## Slide 27: Open Items to Confirm before G0
以下內容決定實際順序與設計，需在 G0 前確認
標示「推定」者目前無官方文件直接說明，需以 Lab 驗證或 SR 確認
‹#›
待確認項目 | 為什麼重要 | 確認方式 | 負責
vRA 確切版本 / patch | converge 情境頁要求 8.18.1 P3；import 頁為 8.18.1+ | vracli version | AUTO
vRO 實際版本 | 「8.18.7」查無此 Orchestrator 版號；升級來源需 ≥ 8.18.1 | vracli version | AUTO
vIDM / Aria Suite Lifecycle 位置與版本 | vIDM 升級後仍是 VCFA 驗證來源；是否隨 vRA 一起搬 | vSphere inventory | AUTO
vCenter HA | converge 與 import 都不支援 VCHA（ELM 已於 10/7 確認沒有） | vSphere Client | SYS
兩朵雲 8.0.3 確切 build | 8.0U3j → 9.1.0 不支援、→ 9.1.1 支援；8.0U3k 需查 Interop（KB 450972 back-in-time） | VAMI / esxcli | SYS
SRM 配對拓樸 | 兩朵雲是否互為配對、PG 方向、replication 方式 → 決定先升哪一站 | SRM UI | DR
WLD import 方案 A / B | A：import 8.0.3（自建 3-node NSX 4.2）／B：先升 vCenter 再 import 共用 NSX（建議） | 設計會議 | ARC、PM
Management Cluster 網段與容量 | 需提供 vRA 同 L2 網段；VCFA 藍綠期間資源約 2 倍 | 網路 / 容量盤點 | NET、ARC
VCF Operations 新部署或沿用 | 9.1.1 起須在第一個 Instance 管理網域；是否已有 Aria Operations 8.18 | 盤點 | ARC
過渡期 interop | Interop 對 Aria Automation 8.18 ↔ vCenter / ESX 9.x 標 Not Supported（推定指 endpoint）；過渡期盡量縮短、必要時開 SR 確認 | Interop Matrix / SR | ARC
vLCM image 叢集 Shift+R 退版 | KB 316592 未說明對 vLCM image 一致性的影響 | Lab 驗證 + SR | ENG

## Slide 28: New Components ｜ IP & DNS Planning
新增元件的 IP / FQDN 需求（實際值填在 Excel『IP & DNS 規劃』頁）
依據：KB 440630；TechDocs《Deploy Components by Using VCF Installer…》《Upgrading to VCF Automation 9.1》；CXS Lab 實測
‹#›
元件 | IP | FQDN | 網段 | 備註
VCF Installer | 1 | 1 | Mgmt | 可放在 Management Cluster
SDDC Manager | 1 | 1 | Mgmt | 
NSX Manager（管理網域） | VIP 1 + 節點 1 或 3 | VIP + 每節點 | Mgmt | 無 NSX Edge cluster；NSX 憑證 SAN 含所有節點 FQDN 與 VIP
VCF Operations | 1（Simple）或 3（HA） | 每節點 | Mgmt | 9.1.1 起須在第一個 Instance 的管理網域
VCF Operations Cloud Proxy | 1 | 1 | Mgmt | 
License Server | 1 | 1（A + PTR 必要） | Mgmt | KB 440630
VCF Identity Broker | 1 | 1 | Mgmt | 
VCF Management Services（services runtime） | IP pool ≥ 12（最多 30） | Fleet / Instance FQDN | Mgmt | 內部網段 198.18.0.0/15 不可與內網重疊（KB 440630）
VCF Automation 9.1.1（升級用） | 5（可不連續或 /29） | runtime FQDN 1（IP 在 pool 外） | vRA 現行網段 | 原 vRA IP 自動轉 VIP、FQDN 沿用
RDU 暫時 IP — 整合雲 vCenter | 1 | —（不可有既存 PTR） | 整合雲 Mgmt | Switchover 後釋放
RDU 暫時 IP — 中信雲 vCenter | 1 | —（不可有既存 PTR） | 中信雲 Mgmt | Switchover 後釋放
Offline Depot Server | 1 | 1 | Mgmt | HTTPS；憑證 SAN 含 FQDN + IP

## Slide 29: References ｜ Broadcom TechDocs & KB
本計畫引用的官方依據（完整 URL 見 Excel『官方文件』頁）
‹#›
TechDocs（VCF 9.1 / 9.1.1）
Converge Supported and Not Supported Configurations to Converge to VCF
Converge Deploy Components by Using VCF Installer to Complete the Converging to VCF Process
Converge Converge vCenter, ESX Hosts, Aria Suite Lifecycle and Aria Automation
Depot Downloading Binaries to VCF Installer
Depot Connect VCF Installer to Broadcom or an Offline Depot
Depot Connect SDDC Manager to a Software Depot
Automation Import an Existing VMware Aria Automation Instance in VCF Operations
Automation Upgrading to VCF Automation 9.1
Automation Perform the Upgrade to VCF Automation 9.1
Automation Migrate VCF Automation SSO from vIDM to VCF Identity Broker
Orchestrator Upgrade to VCF Operations Orchestrator 9.1
Orchestrator Configure VCF Operations Orchestrator for VCF Automation VM Apps Organizations
Upgrade Upgrading to VCF 9.1.x（元件升級順序）
Import WLD Import an Existing vCenter to Create a Workload Domain
Import WLD Upgrading VCF Workload Domains to 9.1.x
vMotion Import or Clone a VM with Advanced Cross vCenter vMotion (vSphere 9.1)
SRM Protection and Recovery 9.1.1.0 Release Notes
SRM Order of Upgrading vSphere and Protection and Recovery Components
SRM Reconfigure the Connection Between Sites
Release VMware Cloud Foundation 9.1.1.0 Release Notes
Release VMware Cloud Foundation 9.1.1.0 Bill of Materials
Interop Broadcom Product Interoperability Matrix
Knowledge Base
KB 440630 Upgrade sequence and related issues for VCF and vSphere Foundation 9.1
KB 450972 vSphere / VCF 9.1 Back-in-Time 支援表（8.0U3j/k → 9.1.0 不支援升級 / converge）
KB 448258 Converge 失敗：刪除已部署元件與 Installer 後重做
KB 453612 vCenter FQDN 含大寫導致 converge 憑證鏈失敗
KB 425102 ESX 主機須以 FQDN 加入 inventory
KB 436924 How to remove an imported Domain from VCF 9.x
KB 430524 移除主機上的 NSX 與 Compute Manager
KB 429205 Import 時 NSX 版本控制（方案 A 用）
KB 425169 Importing Aria Automation 8.x — 不在管理網域時網路選項不可用
KB 425489 8.x endpoint certificates upgrade pre-check fails
KB 389563 Essential prechecks for a successful VCF Automation upgrade（不支援的 endpoints）
KB 447667 VCF Automation upgrade to 9.x fails — FIPS
KB 450345 Aria Automation 8.18.1 upgrade precheck — 來源 IP / 網段
KB 441333 VCF Automation 元件 cleanup（升級失敗清理不支援 → SR）
KB 318582 不同版本 vDS 之間的 vMotion
KB 447218 Aria Automation services fail to start — vApp options 遺失
KB 446701 vCenter 升級後於兩站執行 SRM VAMI Reconfigure
KB 448322 SRM Reconfigure 失敗 — SRM-remote solution account 密碼過期
KB 367383 Solution account 密碼不過期設定
KB 396777 RDU 切換時 vsphere-ui 服務帳號缺失
KB 316592 ESXi Shift+R 回復前一版（altbootbank）

## Slide 30
先把管理網域做對，再一朵雲一朵雲接進來；每一步都有退路，PONR 前停下來簽核。